## 開發時程
系統名稱 | 管理單位 | 聯繫人員 | 項次 | 類型 | 章節 | 功能 | 功能重點說明 | SA人員 | SD人員 | PG人員 | RV | PM | SD | PG |  | FT | 分配 | 修改 | 確認 | time axis 2016-02-22 to 2016-12-31
 | time axis 2016-02-22 to 2016-12-31
|  |  | 年周數 | [16 empty] | 2016-02-22: 8; 2016-02-28: 9; 2016-03-06: 10; 2016-03-13: 11; 2016-03-20: 12; 2016-03-27: 13; 2016-04-03: 14; 2016-04-10: 15; 2016-04-17: 16; 2016-04-24: 17; 2016-05-01: 18; 2016-05-08: 19; 2016-05-15: 20; 2016-05-22: 21; 2016-05-29: 22; 2016-06-05: 23; 2016-06-12: 24; 2016-06-19: 25; 2016-06-26: 26; 2016-07-03: 27; 2016-07-10: 28; 2016-07-17: 29; 2016-07-24: 30; 2016-07-31: 31; 2016-08-07: 32; 2016-08-14: 33; 2016-08-21: 34; 2016-08-28: 35; 2016-09-04: 36; 2016-09-11: 37; 2016-09-18: 38; 2016-09-25: 39; 2016-10-02: 40; 2016-10-09: 41; 2016-10-16: 42; 2016-10-23: 43; 2016-10-30: 44; 2016-11-06: 45; 2016-11-13: 46; 2016-11-20: 47; 2016-11-27: 48; 2016-12-04: 49; 2016-12-11: 50; 2016-12-18: 51; 2016-12-25: 52
|  |  | 專案完成倒數周數 | [16 empty] | 2016-02-22: 27; 2016-02-28: 26; 2016-03-06: 25; 2016-03-13: 24; 2016-03-20: 23; 2016-03-27: 22; 2016-04-03: 21; 2016-04-10: 20; 2016-04-17: 19; 2016-04-24: 18; 2016-05-01: 17; 2016-05-08: 16; 2016-05-15: 15; 2016-05-22: 14; 2016-05-29: 13; 2016-06-05: 12; 2016-06-12: 11; 2016-06-19: 10; 2016-06-26: 9; 2016-07-03: 8; 2016-07-10: 7; 2016-07-17: 6; 2016-07-24: 5; 2016-07-31: 4; 2016-08-07: 3; 2016-08-14: 2; 2016-08-21: 1; 2016-08-28: 0
|  |  | 0 | 專案管理 |  | PM | bar: 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 0 | 技術架構 |  | Architecture | bar: 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 0 | 規格文件 |  | eBAF教育訓練 (Jeff) | bar: 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 0 | 專案管理 |  | 會議 (Jeff) | [10 empty] | JEFF |  |  | 2016-02-26: 0.1; 2016-03-04: 0.1; 2016-03-10: 0.1; 2016-03-11: 0.1; 2016-03-18: 1Hr; 2016-04-08: 0.1; 2016-07-21: 1Hr
取處關係人交易系統 | 金控財務處-張家維 | 電商科士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  | 2 | 10 |  | 2 | JEFF |  |  | 2016-02-23: 0.33; 2016-04-26: PG2; 2016-04-27: PG2; 2016-04-28: PG2; 2016-04-29: SD2; 2016-05-03: PG2; 2016-05-04: PG2; 2016-05-05: PG2; 2016-05-06: SD2
|  |  | 0 | 技術架構 |  | 程式架構研讀 | 1.23 | 0.33 | 0.2 | 0.7 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-02-22: 0.33; 2016-03-04: 0.2; 2016-03-09: 0.5; 2016-03-28: 0.2
|  |  | 1 | 功能說明 | PHAB_0100 | 系統說明 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-03-29: 0.2
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAB_0200 | 交易輸入 | 6.23 | 0.73 | 1 | 4.5 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-23: 0.33; 2016-02-26: 0.4; 2016-03-01: 0.5; 2016-03-02: 0.5; 2016-03-09: 0.5; 2016-03-10: 0.9; 2016-03-11: 0.9; 2016-03-14: 1; 2016-03-15: 1; 2016-03-22: SD1; 2016-03-28: 0.1; 2016-03-29: 0.1; 2016-04-12: SD1; 2016-05-24: SD1; 2016-06-21: SD1
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAB_0300 | 實際出帳金額輸入 | 4.45 | 1 | 1 | 2.45 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-24: 0.5; 2016-02-26: 0.5; 2016-03-01: 0.5; 2016-03-02: 0.5; 2016-03-10: SD1; 2016-03-18: 1; 2016-03-21: 1; 2016-03-22: SD1; 2016-03-24: SD1; 2016-03-28: 0.1; 2016-03-29: 0.1; 2016-03-30: 0.25; 2016-03-31: SD1; 2016-04-07: SD1; 2016-04-14: SD1; 2016-05-26: SD1; 2016-06-23: SD1
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAB_0400 | 交易覆核 | 4.49 | 0.84 | 1 | 2.65 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-23: 0.34; 2016-02-24: 0.5; 2016-03-03: 1; 2016-03-16: 1; 2016-03-17: 1; 2016-03-18: SD1; 2016-03-28: 0.2; 2016-03-29: 0.2; 2016-03-30: 0.25
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAB_0500 | 交易查詢 | 3.85 | 0.5 | 0.2 | 3.15 | PG1 |  | 1 | 3 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-25: 0.5; 2016-03-04: 0.2; 2016-03-22: 1; 2016-03-23: 1; 2016-03-24: 0.5; 2016-03-28: 0.2; 2016-03-29: 0.2; 2016-03-30: 0.25
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAB_0600 | 交易統計 | 2.85 | 0.5 | 0.2 | 2.15 | PG1 |  | 1 | 4 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-25: 0.5; 2016-03-04: 0.2; 2016-03-24: 0.5; 2016-03-25: 1; 2016-03-28: 0.2; 2016-03-29: 0.2; 2016-03-30: 0.25
|  |  | 7 | 操作功能 |  | 權限設定 (使用原權限機制, 取消) | 0.33 | 0.33 |  |  | PG1 |  | 1 | 5 | 3 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-22: 0.33
|  |  | 8 | 操作功能 | PHAB_0700 | 權限清單 | 0.54 | 0.34 | 0.2 |  | PG2 |  | 1 | 5 | 5 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-22: 0.34; 2016-03-04: 0.2
利害關係人交易系統 | 金控行政處 | 電商科士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.58 | 0.58 | [8 empty] | JEFF |  |  | 2016-03-07: 0.25; 2016-03-08: 0.33; 2016-04-26: PG2; 2016-04-27: PG2; 2016-04-28: PG2; 2016-04-29: SD2; 2016-05-03: PG2; 2016-05-04: PG2; 2016-05-05: PG2; 2016-05-06: SD2
|  |  | 0 | 技術架構 |  | 程式架構研讀 | 3.58 | 2.08 | 1 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-03-07: 0.25; 2016-03-08: 0.33; 2016-03-31: 0.5; 2016-04-01: 0.5; 2016-04-15: 0.5; 2016-04-20: 1; 2016-06-21: 0.5
|  |  | 1 | 功能說明 | PHAA_0100 | 使用說明 | 0.3 |  |  | 0.3 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-15: 0.5; 2016-06-21: 0.3; 2016-11-02: 0.1
|  |  | 2-1 | 操作功能 | PHAA_0200 | 交易輸入--交易限額試算 | 4.7 | 0.5 | 3 | 1.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-18: 0.5; 2016-05-23: 1; 2016-05-24: 1; 2016-05-25: 1; 2016-07-21: 0.4; 2016-07-22: 0.4; 2016-07-25: 0.4
|  |  | 2-2-1 | 操作功能 | PHAA_0300 | 交易輸入--交易資料輸入(有限額) | 4.3 | 0.5 | 3 | 0.8 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-18: 0.5; 2016-04-21: 1; 2016-04-22: 1; 2016-04-25: 1; 2016-06-27: 0.8; 2016-06-28: 0.4
|  |  | 2-2-1 | 操作功能 | PHAA_0300 | 交易輸入--交易資料輸入(無限額) | 4.7 | 0.5 | 3 | 1.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-19: 0.5; 2016-04-26: 1; 2016-04-27: 1; 2016-04-28: 1; 2016-05-24: SD1; 2016-06-21: SD1; 2016-06-28: 0.4; 2016-06-29: 0.8
|  |  | 3-1 | 操作功能 | PHAA_0500 | 覆核作業--待覆核件 | 5.1 | 0.5 | 3 | 1.6 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-19: 0.5; 2016-04-29: 1; 2016-05-03: 1; 2016-05-04: 1; 2016-06-30: 0.8; 2016-07-01: 0.8
|  |  | 3-2 | 操作功能 | PHAA_0600 | 覆核作業--交易查詢 | 4.7 | 1 | 3 | 0.7 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-14: 0.5; 2016-04-15: 0.5; 2016-05-05: 1; 2016-05-06: 1; 2016-05-09: 1; 2016-06-22: 0.4; 2016-06-23: 0.3
|  |  | 3-3 | 操作功能 | PHAA_0700 | 覆核作業--代理人設定 | 5.2 | 1 | 3 | 1.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-03-31: SD1; 2016-04-07: SD1; 2016-04-13: 0.5; 2016-04-14: 0.5; 2016-05-10: 1; 2016-05-11: 1; 2016-05-12: 1; 2016-05-26: SD1; 2016-06-23: SD1; 2016-07-19: 0.8; 2016-07-20: 0.4
|  |  | 3-4 | 操作功能 | PHAA_0400 | 覆核作業-交易報表定期檢視 | 4.9 | 1 | 3 | 0.9 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-12: 0.5; 2016-04-13: 0.5; 2016-05-13: 1; 2016-05-16: 1; 2016-05-17: 1; 2016-07-20: 0.4; 2016-07-21: 0.4
[6 empty] | 審核 (原系統取消 已mark掉) | 0 | [9 empty] | JEFF
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAA_0800 | 交易查詢 | 4.8 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-11: 1; 2016-04-12: 0.5; 2016-05-26: 1; 2016-05-27: 1; 2016-05-30: 0.5; 2016-07-22: 0.4; 2016-07-25: 0.4
|  |  | 5-1 | 操作功能 | PHAA_0A00 | 交易統計--交易資料統計 | 5 | 0.4 | 3 | 1.6 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-08: 0.4; 2016-06-03: 1; 2016-06-04: 1; 2016-06-06: 1; 2016-07-26: 0.8; 2016-07-27: 0.8; 2016-11-02: 0.7
|  |  | 5-2 | 操作功能 | PHAA_0B00 | 交易統計--限額報表 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-08: 0.5; 2016-05-30: 0.5; 2016-05-31: 1; 2016-07-15: 0.3; 2016-07-18: 0.3
|  |  | 5-3 | 操作功能 | PHAA_0C00 | 交易統計--限額歷史報表 | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-07: 0.5; 2016-06-01: 1; 2016-06-02: 1; 2016-07-15: 0.3; 2016-07-18: 0.3; 2016-11-08: 0.1
|  |  | 5-4 | 操作功能 | PHAA_0D00 | 交易統計--淨值維護 | 4.7 | 0.5 | 3 | 1.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-07: 0.5; 2016-05-18: 1; 2016-05-19: 1; 2016-05-20: 1; 2016-07-13: 0.6; 2016-07-14: 0.6
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAA_0900 | 定期檢視統計報表 | 3.2 | 0 | 2 | 1.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-06-07: 1; 2016-06-08: 1; 2016-07-11: 0.6; 2016-07-12: 0.6
|  |  | 7 | 操作功能 | PHAA_0E00 | 授權管理 | 7.29 | 2.09 | 3 | 2.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-03-07: 0.25; 2016-03-08: 0.34; 2016-03-31: 0.5; 2016-04-01: 0.5; 2016-04-06: 0.5; 2016-06-13: 1; 2016-06-14: 1; 2016-06-15: 1; 2016-06-23: 0.2; 2016-06-24: 0.8; 2016-07-06: 0.6; 2016-07-07: 0.6
|  |  | 8 | 操作功能 | PHAA_0F00 | 授權對象查詢 | 5.65 | 0.75 | 3 | 1.9 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-03-07: 0.25; 2016-04-06: 0.5; 2016-04-26: PG2; 2016-04-27: PG2; 2016-04-28: PG2; 2016-04-29: SD2; 2016-05-03: PG2; 2016-05-04: PG2; 2016-05-05: PG2; 2016-05-06: SD2; 2016-06-16: 1; 2016-06-17: 1; 2016-06-20: 1; 2016-06-22: 0.4; 2016-06-23: 0.3; 2016-07-04: 0.6; 2016-07-05: 0.6
|  |  | 9 | 操作功能 |  | 功能權限 | 1 |  |  | 1 | bar: 2016-03-07; 2016-04-06; 2016-06-16 to 2016-06-17; 2016-06-20; 2016-06-22 to 2016-06-23; 2016-07-04 to 2016-07-05; 2016-08-24
|  |  |  | 文件撰寫 |  | 測試場景模擬 | 5.2 |  |  | 5.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-26: PG2; 2016-04-27: PG2; 2016-04-28: PG2; 2016-04-29: SD2; 2016-05-03: PG2; 2016-05-04: PG2; 2016-05-05: PG2; 2016-05-06: SD2; 2016-06-21: 0.2; 2016-06-22: 0.2; 2016-06-23: 0.2; 2016-06-24: 0.2; 2016-06-27: 0.2; 2016-06-28: 0.2; 2016-06-29: 0.2; 2016-06-30: 0.2; 2016-07-01: 0.2; 2016-07-04: 0.2; 2016-07-05: 0.2; 2016-07-06: 0.2; 2016-07-07: 0.2; 2016-07-11: 0.2; 2016-07-12: 0.2; 2016-07-13: 0.2; 2016-07-14: 0.2; 2016-07-15: 0.2; 2016-07-18: 0.2; 2016-07-19: 0.2; 2016-07-20: 0.2; 2016-07-21: 0.2; 2016-07-22: 0.2; 2016-07-25: 0.2; 2016-07-26: 0.2; 2016-07-27: 0.2
|  |  |  | 改寫重工 |  | 新人事模組導入--改寫及測試 | 1.4 |  |  | 1.4 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-07-04: 0.2; 2016-07-05: 0.2; 2016-07-06: 0.2; 2016-07-07: 0.2; 2016-07-11: 0.2; 2016-07-12: 0.2; 2016-07-13: 0.2
|  |  |  | 改寫重工 |  | 新人事模組導入--移除及測試 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-07-14: 0.2; 2016-07-15: 0.2; 2016-07-18: 0.2; 2016-07-19: 0.2; 2016-07-20: 0.2
|  |  |  | 批次作業 | PHAA_0H00 | 定時排程 - 產生周期確認檔資料 | 2 |  |  | 2 | bar: 2016-09-13 to 2016-09-14
|  |  |  | 批次作業 | PHAA_0I00 | 定時排程 - 產生統計檔資料 | 0 | bar: 2016-09-19 to 2016-09-20
|  |  |  | 批次作業 | PHAA_0G00 | 定時排程 - 產生 全交易對手各交易類型交易餘額表 資料 | [13 empty] | 2016-11-02: 0.2; 2016-11-03: 1; 2016-11-04: 0.5; 2016-11-08: 0.4
|  |  |  | 操作功能 | PHAA_0K00 | 交易統計--全交易對手各交易類型交易餘額表 | [13 empty] | 2016-11-04: 0.5; 2016-11-07: 1; 2016-11-08: 0.5
|  |  |  | 除錯debug |  | 依兆祥的測試結果, 修改錯誤 | [10 empty] | JEFF | [316 empty] | PG | bar: 2016-08-10; 2016-11-16 to 2016-11-18; 2016-11-21 to 2016-11-25
資訊公開確認機制 | 電銷科 | 電商科如薏 | 0 | 資料設定 |  |  | 進行中 | [5 empty] | 2 | 10 |  | 2 | JEFF |  |  | 2016-04-26: PG2; 2016-04-27: PG2; 2016-04-28: PG2; 2016-04-29: SD2; 2016-05-03: PG2; 2016-05-04: PG2; 2016-05-05: PG2; 2016-05-06: SD2
|  |  | 0 | 技術架構 |  | 程式架構研讀 | 進行中 | [9 empty] | JEFF | bar: 2016-07-28 to 2016-07-29; 2016-08-01 to 2016-08-05; 2016-08-08 to 2016-08-09
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAK_0100 | 資訊公開相關辦法 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-16: 0.1; 2016-08-19: 0.2; 2016-08-25: 0.2; 2016-09-01: 0.3
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAK_0200 | 資訊公開確認 - 維護確認 | 2.55 | 0.45 | 1.6 | 0.5 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-04-12: SD1; 2016-05-24: SD1; 2016-06-21: SD1; 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-16: 0.45; 2016-08-25: 0.8; 2016-08-26: 0.8; 2016-09-05: 0.5
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAK_0300 | 資訊公開確認 - 歷史維護查詢 | 2.15 | 0.45 | 1.2 | 0.5 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-04-07: SD1; 2016-04-14: SD1; 2016-05-26: SD1; 2016-06-23: SD1; 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-16: 0.45; 2016-08-26: 0.2; 2016-08-29: 1; 2016-09-05: 0.5
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAK_0400 | 異動設定 - 網頁異動 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-15: 0.1; 2016-08-23: 0.2; 2016-09-01: 0.3
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAK_0500 | 異動設定 - 人員異動 | 1.75 | 0.45 | 0.8 | 0.5 | PG1 |  | 1 | 3 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-15: 0.45; 2016-08-23: 0.8; 2016-09-06: 0.5
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAK_0600 | 異動設定 - 通知函設定 | 1.95 | 0.45 | 1 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-15: 0.45; 2016-08-22: 1; 2016-09-06: 0.5
|  |  | 7 | 操作功能 | PHAK_0700 | 管理設定 - 主題管理 | 1.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-12: 0.33; 2016-08-17: 0.5; 2016-09-01: 0.4; 2016-09-07: 0.5
|  |  | 8 | 操作功能 | PHAK_0800 | 管理設定 - 項目管理 | 1.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-12: 0.33; 2016-08-17: 0.5; 2016-09-02: 0.5
|  |  | 9 | 操作功能 | PHAK_0900 | 管理設定 - 確認頻率管理 | 1.34 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-12: 0.34; 2016-08-18: 0.5; 2016-09-02: 0.5
|  |  | 10 | 操作功能 | PHAK_0A00 | 管理設定 - 負責單位管理 | 1.63 | 0.33 | 0.8 | 0.5 | PG1 |  | 1 | 4 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-11: 0.33; 2016-08-18: 0.5; 2016-08-19: 0.3; 2016-09-07: 0.5
|  |  | 11 | 操作功能 | PHAK_0B00 | 管理設定 - 系統管理員管理 | 1.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-11: 0.33; 2016-08-19: 0.5; 2016-09-08: 0.5 | SA
|  |  | 12 | 操作功能 | PHAK_0C00 | 管理設定 - 通知函發送管理 | 2.34 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | PG1 |  | 1 | 5 | 3 | 1 | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-11: 0.34; 2016-08-30: 0.5; 2016-09-08: 0.5; 2016-09-09: 1
|  |  | 13 | 批次作業 | PHAK_0D00 | 定時排程 - 產生當月資訊公開確認資料 | 0.83 | 0.33 | 0.5 | [7 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-30: 0.33; 2016-08-31: 0.5; 2016-09-10: 1
|  |  | 14 | 批次作業 | PHAK_0E00 | 定時排程 - 當月未確認通知函發送 | 0.3 |  |  | 0.3 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-30: 0.33; 2016-08-31: 0.5; 2016-09-12: 0.3
|  |  | 15 | 批次作業 | PHAK_0F00 | 定時排程 - 校正單位負責人 | 0.3 |  |  | 0.3 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-09-12: 0.3
|  |  | 16 | 批次作業 | PHAK_0G00 | 定時排程 - 未設定負責人通知函發送 | 0.4 |  |  | 0.4 | PG2 |  | 1 | 5 | 5 | 1 | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-09-12: 0.4 | 請假
傳統型商品轉寄 |  |  | 15 | 操作功能 | PHAM_01 | 傳統型商品轉寄 | 3 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | JEFF | bar: 2016-09-21 to 2016-09-23
訊息中心後台 | 電銷科 | 電商科如薏 | 0 | 資料設定 | [8 empty] | 2 | 10 |  | 2 | JEFF |  |  | 2016-04-26: PG2; 2016-04-27: PG2; 2016-04-28: PG2; 2016-04-29: SD2; 2016-05-03: PG2; 2016-05-04: PG2; 2016-05-05: PG2; 2016-05-06: SD2; 2016-09-27: 颱風
|  |  | 0 | 技術架構 |  | 程式架構研讀 | [10 empty] | JEFF | bar: 2016-09-27 to 2016-09-28; 2016-10-10
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAN_0100 | 申請作業 |  | 2 | 1 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-09-26: 1; 2016-09-27: 颱風; 2016-10-03: 0.5; 2016-10-04: 0.5; 2016-10-07: 0.5; 2016-10-11: 0.5; 2016-10-17: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 |  | 審批preview, callBack, addForm |  | 1 | 1 | 1.5 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-04-12: SD1; 2016-05-24: SD1; 2016-06-21: SD1; 2016-09-27: 颱風; 2016-10-04: 0.5; 2016-10-05: 0.5; 2016-10-06: 0.5; 2016-10-07: 0.5; 2016-10-12: 0.5; 2016-10-13: 0.5; 2016-10-14: 0.5
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAN_0300 | 申請進度查詢 |  | 1 | 1 | 1 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-04-07: SD1; 2016-04-14: SD1; 2016-05-26: SD1; 2016-06-23: SD1; 2016-09-27: 颱風; 2016-10-05: 0.5; 2016-10-06: 0.5; 2016-10-11: 0.5; 2016-10-12: 0.5; 2016-10-13: 0.5; 2016-10-14: 0.5
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAN_0500 | 權限管理 |  | 1 | 1 | 0.5 | PG1 |  | 1 | 3 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-09-27: 颱風; 2016-09-29: 1; 2016-09-30: 1; 2016-10-17: 0.5
|  |  |  | 批次作業 | PHAN_0600 | 訊息主檔 批次 (APP推播)分類通知程式 |  | 1 | 1 | 1.5 | [9 empty] | 2016-10-18: 1; 2016-10-20: 1; 2016-10-21: 0.5
|  |  |  | 批次作業 | PHAN_0700 | 暫存訊息批次轉入訊息主檔 |  | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 2016-10-19: 1; 2016-10-21: 0.5; 2016-10-24: 0.5
|  |  |  | 操作功能 | PHAN_0400 | 訊息中心前台 |  | 0.5 | 1 | 3 | [9 empty] | 2016-10-24: 0.5; 2016-10-26: 1; 2016-10-27: 1; 2016-10-28: 1; 2016-11-01: 1; 2016-11-10: 1; 2016-11-11: 1
[11 empty] | PG2 |  | 1 | 5 | 5 | 1 | JEFF | [316 empty] | 請假 | bar: 2016-09-27 to 2016-09-28; 2016-10-10
推播系統 |  |  | 15 | 技術架構 |  | 系統設計 | [10 empty] | JEFF | bar: 2016-11-14 to 2016-11-15
各單位表單整合平台 | 電銷科 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 |  | Sam | Sam | Sam | [6 empty] | Sam | bar: 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 1 | 操作功能 | PHA0_0100 | 查詢下載作業 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-03-04: 0.5; 2016-03-14: 0.25; 2016-03-17: 0.25; 2016-03-22: 0.25; 2016-03-23: 0.25
| 電銷科 | 士鑫 | 2 | 操作功能 | PHA0_0200 | 建檔作業 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-03-04: 0.5; 2016-03-14: 0.25; 2016-03-17: 0.25; 2016-03-22: 0.25; 2016-03-23: 0.25
生日樂透 | 電銷科 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-03-07: 0.4; 2016-03-08: 婚假; 2016-03-09: 事假; 2016-03-10: 婚假; 2016-03-11: 婚假
|  |  | 1 | 操作功能 | PHA3_0100 | 生日樂透首頁 | 3.9 | 0.4 | 0.5 | 3 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-03-07: 0.4; 2016-03-08: 婚假; 2016-03-09: 事假; 2016-03-10: 婚假; 2016-03-11: 婚假; 2016-03-14: 0.25; 2016-03-15: 0.5; 2016-03-16: 0.5; 2016-03-17: 0.25; 2016-03-18: 0.5; 2016-03-21: 喪假; 2016-03-23: 0.5; 2016-03-24: 喪假; 2016-03-25: 0.5; 2016-03-28: 婚假; 2016-03-29: 婚假; 2016-03-30: 婚假; 2016-03-31: 婚假; 2016-04-01: 婚假; 2016-04-06: 0.5; 2016-04-08: 喪假; 2016-04-15: 病假
|  |  | 2 | 操作功能 | PHA3_0200 | 生日樂透管理 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 3 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-03-07: 0.2; 2016-03-08: 婚假; 2016-03-09: 事假; 2016-03-10: 婚假; 2016-03-11: 婚假; 2016-03-14: 0.25; 2016-03-15: 0.5; 2016-03-16: 0.5; 2016-03-17: 0.25; 2016-03-18: 0.5; 2016-03-21: 喪假; 2016-03-23: 0.5; 2016-03-24: 喪假; 2016-03-25: 0.5; 2016-03-28: 婚假; 2016-03-29: 婚假; 2016-03-30: 婚假; 2016-03-31: 婚假; 2016-04-01: 婚假; 2016-04-06: 0.5; 2016-04-08: 喪假
|  |  | 3 | 批次功能 | PHA3_B100 | 生日樂透提醒機制 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-07: 0.5; 2016-04-11: 0.5; 2016-04-12: 0.5
|  |  | 4 | 批次功能 | PHA3_B200 | 生日賀卡發送 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-07: 0.5; 2016-04-11: 0.5; 2016-04-12: 0.5
|  |  | 5 | 批次功能 | Jemeter | 批次測試 | 2 | [9 empty] | Sam | bar: 2016-04-13 to 2016-04-14; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 6 | 批次功能 | PHA3_B100 | 訊息中心模組 | 0.4 |  |  | 0.4 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-08-11: 0.4
AG2.0 | 電銷科 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.54 | 0.29 | 0.25 | 0 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-18: 0.25; 2016-04-21: 0.25; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAL_0100 | 首頁 | 2.84 | 0.39 | 0.25 | 2.2 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-18: 0.25; 2016-04-21: 0.25; 2016-05-18: 0.2; 2016-05-19: 1; 2016-05-20: 1; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAL_0100 | 活動專區、投票專區 | 3.14 | 0.39 | 0.25 | 2.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-18: 0.25; 2016-04-21: 0.25; 2016-05-23: 1; 2016-05-24: 1; 2016-05-25: 0.5; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAL_0100 | 天空樹 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-18: 0.25; 2016-04-21: 0.25; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04; 2016-06-24: PG; 2016-07-01: PG
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAL_0200 | 天空果實 | 2.14 | 0.39 | 0.25 | 1.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-19: 0.25; 2016-04-22: 0.25; 2016-06-04: 1; 2016-06-06: 0.5; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAL_0300 | 員員不絕 | 2.64 | 0.39 | 0.25 | 2 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-19: 0.25; 2016-04-22: 0.25; 2016-05-25: 0.5; 2016-05-26: 1; 2016-06-06: 0.5; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAL_0400 | BeChu O | 1.14 | 0.39 | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-19: 0.25; 2016-04-22: 0.25; 2016-05-30: P; 2016-06-03: 0.5; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 7 | 操作功能 | PHAL_0500 | 什麼是AG2.0 | 2.14 | 0.39 | 0.25 | 1.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-19: 0.25; 2016-04-22: 0.25; 2016-05-27: 1; 2016-05-30: 0.5; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 8 | 操作功能 | PHAL_0600 | 2.0四大工程 | 3.29 | 0.54 | 0.25 | 2.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-20: 0.4; 2016-04-25: 0.25; 2016-05-30: 0.5; 2016-05-31: 1; 2016-06-01: 1; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 9 | 操作功能 | PHAL_0700 | Cathay Box | 1.79 | 0.54 | 0.25 | 1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-20: 0.4; 2016-04-25: 0.25; 2016-06-02: 1; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 10 | 操作功能 | PHAL_0800 | 綜合分享 | 1.09 | 0.34 | 0.25 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-20: 0.2; 2016-04-25: 0.25; 2016-06-03: 0.5; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 11 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台 | 4.29 | 1.29 | 3 | 0 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-04-25: 0.25; 2016-04-26: 1; 2016-04-27: 1; 2016-04-28: 1; 2016-04-29: 1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 12 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0首頁大icon更換 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-03: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 13 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0首頁消息發佈 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-03: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 14 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0首頁投票功能 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-04: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 15 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0首頁影音更新 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-04: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 16 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0四大工程影音區 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-05: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 17 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-新版金控首頁AG網站精選 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-05: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 18 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-新版金控首頁天空樹精選文章 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-06: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 19 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-增員專區 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-06: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 20 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0增員最新消息發佈 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-09: 事假; 2016-05-10: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 21 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0增員熱門影音專區 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-09: 事假; 2016-05-10: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 22 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-增員好處專區 | 1.04 | 0.04 | 0 | 1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-11: 1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 23 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-增員九宮格及建教合作專區管理 | 1.04 | 0.04 | 0 | 1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-12: 1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 24 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-增員影音及綜合分享影音專區 | 1.04 | 0.04 | 0 | 1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-13: 1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 25 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-需求單 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-16: 0.5; 2016-05-17: 0.5; 2016-05-18: 0.4
|  |  | 26 | 操作功能 | PHAL_1000 | FTP路徑問題 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-05-16: 0.5; 2016-05-17: 0.5; 2016-05-18: 0.4; 2016-08-01: 0.7
|  |  | 27 | 測試 | 測試 | 測試 | 1 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Sam | bar: 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 28 | 需求更改 | 需求更改 | 需求更改 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-08-12: 0.5; 2016-09-12: 0.1; 2016-09-19: 0.1
|  |  | 29 | 操作功能 | High客計畫 | High客計畫 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-09-12: 0.4; 2016-09-19: 0.4; 2016-09-20: 0.3
|  |  | 30 | 操作功能 | 問題修正 | 正式環境cathayBox影片，IE8出現空白 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-09-20: 0.7; 2016-09-21: 0.7
app市集 | 電銷科 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-06-14: 0.4
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAH_0100 | APP清單 | 3.95 | 1.45 | 0.5 | 2 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-06-14: 0.2; 2016-06-15: 1; 2016-06-21: 0.5; 2016-06-23: 0.5; 2016-06-27: 1; 2016-06-28: 0.5; 2016-07-04: 0.25
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAH_0100 | 新建APP資料 | 4.15 | 1.25 | 0.5 | 2.4 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-06-16: 1; 2016-06-21: 0.5; 2016-06-23: 0.5; 2016-06-28: 0.5; 2016-06-29: 0.4; 2016-07-04: 0.25; 2016-07-05: 0.5; 2016-07-06: 0.5
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAH_0100 | 修改資料 | 4.25 | 1.25 | 0.5 | 2.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-06-17: 1; 2016-06-22: 0.5; 2016-06-24: 0.5; 2016-06-29: 0.2; 2016-06-30: 0.4; 2016-07-04: 0.25; 2016-07-07: 0.5; 2016-07-11: 0.5; 2016-07-12: 0.4
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAH_0100 | 新增版本 | 3.35 | 1.25 | 0.5 | 1.6 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-06-20: 1; 2016-06-22: 0.5; 2016-06-24: 0.5; 2016-06-30: 0.2; 2016-07-01: 0.5; 2016-07-04: 0.25; 2016-07-12: 0.4
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAH_0200 | CathayAppVersionCheck | 1.65 | 0.5 | 0.25 | 0.9 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-07-13: 0.5; 2016-07-18: 0.25; 2016-07-19: 0.5; 2016-07-20: 0.4
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAH_0200 | CathayAppStore | 2.05 | 1 | 0.25 | 0.8 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-07-13: 0.5; 2016-07-14: 0.5; 2016-07-18: 0.25; 2016-07-20: 0.4; 2016-07-21: 0.4
|  |  | 7 | 操作功能 | PHAH_0200 | CathayAppDL | 2.55 | 1.5 | 0.25 | 0.8 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-07-14: 0.5; 2016-07-15: 1; 2016-07-18: 0.25; 2016-07-21: 0.4; 2016-07-22: 0.4
|  |  | 8 | 改寫 | PHAH_0200 | 新增管理單位 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-06-29: 0.2; 2016-06-30: 0.2; 2016-07-01: 0.5
|  |  | 9 | 改寫 | PHAH_0200 | 新增開放角色 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-07-11: 0.5; 2016-07-12: 0.2
|  |  | 10 | 改寫 | PHAH_0200 | 新人事模組導入 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-07-05: 0.5; 2016-07-06: 0.5; 2016-07-07: 0.5
|  |  | 11 | 改寫 | PHAH_0200 | 新人事模組移除 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-07-18: 0.25; 2016-07-19: 0.5
|  |  | 12 | 改寫 | PHAH_0200 | 新增cache機制 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-07-20: 0.2; 2016-07-21: 0.2; 2016-07-22: 0.3
|  |  | 13 | 改寫 | PHAH_0100 | 新增最低版本限制 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-09-14: 0.2; 2016-09-21: 0.3; 2016-09-22: 0.4
霖園志工 | 電銷科 | 兆祥 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-06-14: 0.2; 2016-07-22: 0.3
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAC_0100 | 志工報名退出及資料修改 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-07-25: 0.5; 2016-07-26: 1; 2016-07-27: 0.5; 2016-07-28: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAC_0110 | 轄區志工名單 | 4.6 | 4.6 | 1 | 0.5 | 3.1 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-07-25: 0.5; 2016-07-27: 0.5; 2016-07-28: 0.5; 2016-07-29: 1; 2016-08-01: 0.3; 2016-08-02: 0.6; 2016-08-03: 0.4; 2016-08-04: 0.5; 2016-08-05: 0.3
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAC_0120 | 預定訪視暨志工服務時數存摺 | 6.4 | 6.4 | 0.3 | 0.5 | 5.6 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-08-05: 0.3; 2016-08-08: 0.5、0.5; 2016-08-09: 1; 2016-08-10: 1; 2016-08-11: 0.6; 2016-08-12: 0.5; 2016-08-15: 病假; 2016-08-16: 1; 2016-08-17: 1; 2016-08-18: 0.5
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAC_0130 | 霖園志工名錄 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-08-18: 0.5; 2016-08-19: 0.5、0.5; 2016-08-22: 1; 2016-08-23: 1; 2016-08-24: 0.5
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAC_0140 | 公益活動招募志工 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-08-25: 0.7; 2016-08-26: 0.7; 2016-08-29: 0.2; 2016-08-30: 0.2
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAC_0200 | 志工資料修改 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-08-24: 0.5; 2016-08-25: 0.3; 2016-08-26: 0.3
|  |  | 7 | 操作功能 | PHAC_0210 | 全國志工名冊 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-08-29: 0.2; 2016-08-30: 0.2; 2016-08-31: 0.2
|  |  | 8 | 操作功能 | PHAC_0220 | 志工存摺內容輸入修正 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-08-29: 0.4; 2016-08-30: 0.4; 2016-08-31: 0.6; 2016-09-01: 0.5; 2016-09-02: 0.5
|  |  | 9 | 操作功能 | PHAC_0230 | 霖園志工名錄 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-08-29: 0.2; 2016-08-30: 0.2; 2016-08-31: 0.2
|  |  | 10 | 操作功能 | PHAC_0240 | 志工活動狀況查詢 | 2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-09-01: 0.3; 2016-09-02: 0.4; 2016-09-05: 0.3
|  |  | 11 | 操作功能 | PHAC_0250 | 公益活動招募資料輸入查詢修正 | 2.7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-09-01: 0.2; 2016-09-02: 0.1; 2016-09-05: 0.3; 2016-09-06: 0.4
|  |  | 12 | 操作功能 | PHAC_0260 | 志工活動時數累計查詢 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-09-05: 0.3; 2016-09-06: 0.5; 2016-09-07: 0.4
|  |  | 13 | 操作功能 | PHAC_0270 | 霖園志工離職名冊 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-09-05: 0.1; 2016-09-06: 0.1; 2016-09-07: 0.2
|  |  | 14 | 研究 |  | 人事模組HR | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-08-02: 0.4; 2016-08-03: 0.6; 2016-08-04: 0.5
|  |  | 15 | 跳電 |  | 跳電導致server設定檔損毀，重灌server | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | [5 empty] | Sam |  |  | 2016-08-05: 0.4
|  |  | 16 | 改寫 | PHAL_0100 | 員員不絕LOG | 0.8 | 0 | 0 | 0.8 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-09-14: 0.8
相揪公益平台 | 電銷科 | 兆祥 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-09-07: 0.1
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAE_0100 | 員工登入認證模組 | 3 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-09-07: 0.7; 2016-09-08: 0.9; 2016-09-09: 0.9; 2016-09-10: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAE_0100 | 加入志工模組 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-09-07: 0.1; 2016-09-08: 0.1; 2016-09-10: 0.5
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAE_0100 | 新增志工存摺 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-09-07: 0.1; 2016-09-09: 0.1; 2016-09-12: 0.5
商品說明會 | 電銷科 | 兆祥 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 2.2 | 1.2 | 1 | 0 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-09-13: 0.2; 2016-09-26: 1; 2016-09-29: 1
|  |  | 1 | 操作功能 | PHA6_0100 | 商品說明會輸入 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-09-13: 0.4; 2016-09-22: 0.3; 2016-09-23: 1; 2016-09-30: 0.7
|  |  | 2 | 操作功能 | PHA6_0200 | 商品說明會審核 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-09-13: 0.4; 2016-09-22: 0.3; 2016-09-30: 0.3; 2016-10-03: 0.7
|  |  | 3 | 操作功能 | PHA6_0300 | 商品說明會統計資料查詢(管理單位使用) | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-10-03: 0.3; 2016-10-04: 0.5; 2016-10-05: 0.5
|  |  | 4 | 操作功能 | PHA6_0400 | 商品說明會統計資料查詢(營業單位使用) | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-10-04: 0.1; 2016-10-05: 0.1; 2016-10-06: 0.6; 2016-10-07: 0.6; 2016-10-11: 0.3
|  |  | 5 | 操作功能 | PHA6_0500 | 教材認證編號建立及維護 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-10-06: 0.2; 2016-10-07: 0.2; 2016-10-11: 0.5; 2016-10-12: 0.5
|  |  | 6 | 操作功能 | PHA6_0600 | 代理人設定 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-10-06: 0.2; 2016-10-07: 0.2; 2016-10-11: 0.2; 2016-10-12: 0.5
|  |  | 7 | 研究 |  | 人事模組HR | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-10-04: 0.4; 2016-10-05: 0.4; 2016-10-13: 0.5
|  |  | 8 | 改寫 |  | 改寫成審批 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-10-13: 0.5; 2016-10-14: 1; 2016-10-17: 1
公告區設定 | 電銷科 | 兆祥 | 1 | 修改 | PHER_0200.java | 移除文章數 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-10-18: 0.1
員工討論區 | 電銷科 | 兆祥 | 1 | 修改 | PHH20111.jsp | 修改圖檔名稱 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-10-18: 0.1
FO轉換PDF | 電銷科 | 兆祥 | 1 | 轉換資料 |  | FO檔轉換PDF | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-10-18: 0.8; 2016-10-19: 1
國泰App下載專區 | 電銷科 | 兆祥 | 1 | 操作功能 | PHAH_0300 | 國泰App下載專區 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-10-20: 1; 2016-10-21: 0.5; 2016-10-24: 1
客服問題單系統_交接 | 客服資訊科 | 婉婷、三義 | 1 | 交接 |  | 系統交接 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | [6 empty] | Sam |  |  | 2016-10-21: 0.5
徵員文宣管理系統 | 電銷科 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應,測試資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Jason | bar: 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 1 | 操作功能 | PHA1_0100 | 我的徵員文宣 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | [6 empty] | Jason | bar: 2016-02-22 to 2016-02-23; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 2 | 操作功能 | PHA1_0200 | 認證編號查詢 | 3.2 | 0.4 | 0 | 2.8 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-02-24: 1; 2016-02-25: 1; 2016-03-15: 0.2; 2016-03-16: 0.2; 2016-03-17: 0.2; 2016-03-18: 0.2; 2016-03-21: 0.2; 2016-03-22: 0.2; 2016-11-03: 0.5
|  |  | 3 | 操作功能 | PHA1_0300 | 歷史件查詢 | 3.2 | 0.4 | 0 | 2.8 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-02-26: 1; 2016-03-01: 1; 2016-03-15: 0.2; 2016-03-16: 0.2; 2016-03-17: 0.2; 2016-03-18: 0.2; 2016-03-21: 0.2; 2016-03-22: 0.2
|  |  | 4 | 操作功能 | PHA1_0400 | 徵員文宣覆核 | 3.2 | 0.4 | 0 | 2.8 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-03-02: 1; 2016-03-03: 1; 2016-03-15: 0.2; 2016-03-16: 0.2; 2016-03-17: 0.2; 2016-03-18: 0.2; 2016-03-21: 0.2; 2016-03-22: 0.2
|  |  | 5 | 操作功能 | PHA1_0500 | 逾期未覆核報表 | 4.2 | 0.4 | 0 | 3.8 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-03-04: 1; 2016-03-07: 1; 2016-03-08: 1; 2016-03-15: 0.2; 2016-03-16: 0.2; 2016-03-17: 0.2; 2016-03-18: 0.2; 2016-03-21: 0.2; 2016-03-22: 0.2
|  |  | 6 | 操作功能 | PHA1_0100 | 審批處理 | 3.2 | 0.4 | 0 | 2.8 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-03-09: 1; 2016-03-10: 1; 2016-03-15: 0.2; 2016-03-16: 0.2; 2016-03-17: 0.2; 2016-03-18: 0.2; 2016-03-21: 0.2; 2016-03-22: 0.2
| 電銷科 | 士鑫 | 7 | 操作功能 | PHA1_B100 | 批次處理 | 2 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | Jason | bar: 2016-03-11; 2016-03-14; 2016-07-08; 2016-10-10
慈善基金會愛心捐款專區 | 慈善基金會 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應,測試資料 | 1.75 | 1 | 0.5 | 0.25 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-03-23: 0.5; 2016-03-24: 0.5; 2016-03-25: 0.5; 2016-03-28: 0.25
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAD_0100 | 同仁薪資捐款 | 2.15 | 1.1 | 0.5 | 0.55 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-03-23: 0.5; 2016-03-24: 0.5; 2016-03-25: 0.5; 2016-03-28: 0.25; 2016-03-30: 0.2; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAD_0200 | 個人薪資捐款查詢 | 0.9 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-03-28: 0.25; 2016-03-29: 0.25; 2016-03-30: 0.2; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAD_0300 | 單位薪資捐款查詢 | 0.9 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-03-28: 0.25; 2016-03-29: 0.25; 2016-03-30: 0.2; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAD_0400 | 捐款收據查詢列印 | 1.69 | 0.43 | 0.33 | 0.93 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-04-06: 0.33; 2016-04-07: 0.33; 2016-04-08: 0.33; 2016-04-11: 0.5; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAD_0500 | 捐款收據查詢列印(管理者專用) | 1.69 | 0.43 | 0.33 | 0.93 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-04-06: 0.33; 2016-04-07: 0.33; 2016-04-08: 0.33; 2016-04-11: 0.5; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAD_0600 | 國泰人壽薪資捐款統計報表(慈善基金會專用) | 3.98 | 0.35 | 0.2 | 3.43 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-03-29: 0.25; 2016-03-30: 0.2; 2016-03-31: 0.5; 2016-04-01: 0.33; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1; 2016-09-08: 1; 2016-09-09: 1; 2016-09-12: 0.5
|  |  | 7 | 操作功能 | PHAD_0610 | 國泰人壽薪資捐款統計報表 | 3.2 | 0.1 | 0 | 3.1 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1; 2016-08-03: 0.5; 2016-08-04: 0.5; 2016-08-09: 1; 2016-09-10: 1
|  |  | 8 | 操作功能 | PHAD_0700 | 集團各公司薪資捐款統計報表 | 1.48 | 0.35 | 0.2 | 0.93 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-03-29: 0.25; 2016-03-30: 0.2; 2016-03-31: 0.5; 2016-04-01: 0.33; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1
|  |  | 9 | 操作功能 | PHAD_0800 | 捐款統計資料上傳 | 6.53 | 1.1 | 0.5 | 4.93 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1; 2016-04-18: 1; 2016-04-19: 0.5; 2016-04-20: 0.5; 2016-04-21: 0.5; 2016-04-22: 1; 2016-04-27: 1; 2016-04-28: 1; 2016-04-29: 0.5; 2016-05-04: 0.33
|  |  | 10 | 操作功能 | PHAD_0900 | 捐款統計資料查詢 | 5.03 | 0.6 | 0.5 | 3.93 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1; 2016-04-19: 0.5; 2016-04-20: 0.5; 2016-04-21: 0.5; 2016-04-25: 1; 2016-04-26: 1; 2016-05-03: 0.5; 2016-05-04: 0.33; 2016-05-13: 0.5
| 電銷科 | 士鑫 | 11 | 操作功能 | PHAD_B100 | 批次處理 | 4.65 | 0.33 | 0.33 | 3.99 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-04-01: 0.33; 2016-04-06: 0.33; 2016-04-07: 0.33; 2016-04-08: 0.33; 2016-04-14: 1; 2016-04-15: 1; 2016-04-29: 0.5; 2016-05-03: 0.5; 2016-05-04: 0.33
FAQ專區 | 電銷科 | 士鑫 | 1 | 操作功能 | PHH3_0100 | 常見問答查詢清單 | 5.66 | 0.33 | 0.33 | 5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-05-05: 0.33; 2016-05-06: 0.33; 2016-05-09: 1; 2016-05-10: 1; 2016-05-11: 1; 2016-06-01: 1; 2016-06-02: 1
|  |  | 2 | 操作功能 | PHH3_0200 | 常見問答維護清單 | 5.16 | 0.33 | 0.33 | 4.5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-05-05: 0.33; 2016-05-06: 0.33; 2016-05-12: 1; 2016-05-13: 0.5; 2016-05-30: 1; 2016-05-31: 1; 2016-06-03: 1
|  |  | 3 | 操作功能 | PHH3_0300 | 常見問答類別管理功能 | 11.66 | 0.33 | 0.33 | 11 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-05-05: 0.33; 2016-05-06: 0.33; 2016-05-16: 1; 2016-05-17: 1; 2016-05-18: 1; 2016-05-19: 1; 2016-05-20: 1; 2016-05-23: 1; 2016-05-24: 1; 2016-05-25: 1; 2016-05-26: 1; 2016-05-27: 1; 2016-06-04: 1
國泰會議 | 電銷科 | 士鑫 | 1 | 操作功能 | PHAG_0100 | 會議類別管理 | 12 | 1 | 1 | 10 | [6 empty] | Jason | bar: 2016-06-06 to 2016-06-07; 2016-06-13 to 2016-06-17; 2016-06-20 to 2016-06-21; 2016-06-27 to 2016-06-28; 2016-07-08; 2016-07-20; 2016-10-10
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAG_0200 | 會議資料管理 | 8.5 | 1 | 1 | 6.5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-06-07: 1; 2016-06-08: 1; 2016-06-13: 1; 2016-06-22: 1; 2016-06-23: 1; 2016-06-24: 1; 2016-06-29: 1; 2016-06-30: 0.5; 2016-07-21: 1
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAG_0300 | app連線 | 4.25 | 0.25 | 0.5 | 3.5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-06-30: 0.25; 2016-07-01: 0.5; 2016-07-04: 1; 2016-07-05: 1; 2016-07-21: 1; 2016-08-05: 0.5
|  |  | 4 | 操作功能 |  | 人員選單 | 4.75 | 0.25 | 0.5 | 4 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-06-30: 0.25; 2016-07-01: 0.5; 2016-07-04: 1; 2016-07-05: 1; 2016-07-21: 1; 2016-08-01: 0.5; 2016-08-02: 0.5
國泰書櫃 | 電銷科 | 士鑫 | 1 | 操作功能 | PHAF_0100 | 書籍類別管理 | 5 | 1 | 1 | 3 | [6 empty] | Jason | bar: 2016-07-06 to 2016-07-08; 2016-07-13; 2016-07-18 to 2016-07-19; 2016-10-10
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAF_0200 | 書籍管理 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-07-11: 0.5; 2016-07-12: 0.5; 2016-07-14: 1; 2016-08-12: 0.8
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAF_0300 | 統計功能 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-07-11: 0.5; 2016-07-12: 0.5; 2016-07-14: 1; 2016-07-15: 1
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAF_0400 | 新增書櫃訊息 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-07-22: 0.5; 2016-07-25: 0.5; 2016-07-26: 1; 2016-07-27: 1
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAF_0500 | 查詢與修改書櫃訊息 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-07-22: 0.5; 2016-07-25: 0.5; 2016-07-28: 1; 2016-07-29: 1
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAF_0600 | app連線 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 4.3 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-08-01: 0.5; 2016-08-02: 0.5; 2016-08-03: 0.5; 2016-08-04: 0.5; 2016-08-05: 0.5; 2016-08-08: 1; 2016-08-10: 1; 2016-08-11: 0.8
IPTV平台 | 電銷科 | 士鑫 | 1 | 操作功能 | PHA5_0100 | IPTV平台 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-08-11: 0.2; 2016-08-12: 0.2; 2016-08-15: 0.2
商品諮詢人員e化區 | 商銷科 | 如薏 | 1 | 操作功能 | PHAJ_0100 | 諮詢人員 | 5.8 | 0.8 | 1 | 4 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-08-15: 0.8; 2016-08-16: 1; 2016-08-17: 1; 2016-08-18: 1; 2016-08-19: 1; 2016-08-22: 0.5; 2016-08-30: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAJ_B100 | 批次處理 | 4.5 | 0.5 | 1 | 3 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-08-22: 0.5; 2016-08-23: 1; 2016-08-24: 1; 2016-08-25: 1; 2016-08-26: 1
電子諮詢人員專區 | 電銷科 | 如薏 | 1 | 操作功能 | PHA7_0100 | 管理員設定 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-08-31: 0.5; 2016-09-01: 0.5; 2016-09-02: 0.5; 2016-09-05: 0.5; 2016-09-06: 0.5; 2016-11-04: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 | PHA7_0200 | 諮詢人員一覽 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-08-31: 0.5; 2016-09-01: 0.5; 2016-09-02: 0.5; 2016-09-05: 0.5; 2016-09-06: 0.5
國際專業壽險顧問 | 電銷科 | 如薏 | 1 | 操作功能 | PHA9_0100 | 諮詢人員 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-08-29: 0.5; 2016-09-07: 0.5; 2016-09-22: 0.5; 2016-09-23: 0.5; 2016-11-01: 1
|  |  | 2 | 操作功能 | PHA9_0200 | 使用引導 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-08-30: 0.5; 2016-09-07: 0.5; 2016-09-26: 1; 2016-09-29: 0.5; 2016-11-02: 1
國際專業壽險顧問 | 電銷科 |  | 3 | 操作功能 | PHA9_0300 | 我的網路名片 - 基本資料 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-09-12: 0.5; 2016-09-20: 0.5; 2016-09-29: 0.5; 2016-09-30: 1; 2016-10-11: 1; 2016-10-14: 1; 2016-10-19: 1; 2016-10-20: 1; 2016-10-21: 1; 2016-10-24: 1
|  |  | 4 | 操作功能 | PHA9_0400 | 我的網路名片 - 推薦信 | 8 | 1 | 0.5 | 6.5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-09-13: 1; 2016-09-21: 0.5; 2016-10-03: 1; 2016-10-04: 1; 2016-10-05: 0.5; 2016-10-12: 1; 2016-10-26: 1; 2016-10-27: 1
國際專業壽險顧問 | 電銷科 |  | 5 | 操作功能 | PHA9_0500 | 回覆諮詢要求 | 8 | 1 | 0.5 | 6.5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-09-14: 1; 2016-09-21: 0.5; 2016-10-05: 0.5; 2016-10-06: 1; 2016-10-07: 1; 2016-10-13: 1; 2016-10-17: 1; 2016-10-18: 1; 2016-10-28: 1
|  |  | 6 | 操作功能 | PHA9_0600 | 系統維護 - 訊息發布管理 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-09-19: 0.5; 2016-09-20: 0.5; 2016-09-22: 0.5; 2016-09-23: 0.5; 2016-11-03: 0.5; 2016-11-07: 0.5; 2016-11-08: 0.5
首頁框架改成一般交易 | 電銷科 | 士鑫 | 1 | 操作功能 | PTEX_0001 | 首頁 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-11-07: 0.5; 2016-11-08: 0.5; 2016-11-09: 1; 2016-11-10: 0.5
商品諮詢人員e化區 基金教育訓練 | 投商管一科 馬自立 | 兆祥 | 1 | 操作功能 | PHA6_0500 | 每月教育訓練回報 | 5.5 | 1 | 1 | 3.5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-11-10: 0.5; 2016-11-11: 0.5; 2016-11-14: 0.5; 2016-11-17: 0.5; 2016-11-18: 1; 2016-11-21: 1; 2016-11-22: 1; 2016-11-23: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 | PHA6_0600 | 單位教育訓練統計資料查詢(管理單位使用) | 4.5 | 1 | 1 | 2.5 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-11-11: 0.5; 2016-11-14: 0.5; 2016-11-15: 1; 2016-11-16: 1; 2016-11-17: 0.5; 2016-11-23: 0.5; 2016-11-24: 0.5
OA架構研究 | 電銷科 | 昕妤 | 1 | 技術架構 |  | OA架構研究 | 進行中 | 2 | 2 | 1 | [6 empty] | Jason |  |  | 2016-11-24: 0.5; 2016-11-25: 1; 2016-11-28: 1; 2016-11-29: 1; 2016-11-30: 1; 2016-12-01: 1; 2016-12-02: 1; 2016-12-05: 1; 2016-12-06: 1; 2016-12-07: 1; 2016-12-08: 1; 2016-12-09: 1
投票管理平台 | 電銷科 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-07; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 1 | 操作功能 | 投票管理作業 | 新增功能 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-03-07: SA; 2016-03-09: SD; 2016-03-17: PG; 2016-03-18: PG; 2016-03-21: PG
|  |  | 2 | 操作功能 |  | 查詢功能 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-03-07: SA; 2016-03-09: SD; 2016-03-10: PG; 2016-03-11: PG; 2016-03-16: PG; 2016-03-17: PG; 2016-03-22: PG
|  |  | 3 | 操作功能 |  | 統計功能 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-08; 2016-03-11; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 4 | 操作功能 |  | 套用角色模組 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 5 | 操作功能 |  | 修改功能 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-18; 2016-03-21; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 6 | 流程文件 |  | 畫面流程建置 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-08 to 2016-03-10; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 7 | 操作功能 |  | 初始化功能建立 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-10 to 2016-03-11; 2016-03-18; 2016-04-12; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 8 | 資料表 |  | 各欄位定義 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-10 to 2016-03-11; 2016-03-18; 2016-03-22; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 9 | 操作功能 |  | 明細功能 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-18; 2016-03-28; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 10 | 操作功能 |  | 刪除作業 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-10 to 2016-03-11; 2016-03-22 to 2016-03-23; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 11 | 操作功能 | 投票選項管理作業 | 選項功能 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-03-09: SA; 2016-03-10: SD; 2016-03-21: PG
|  |  | 12 | 操作功能 |  | 查詢功能 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-09; 2016-03-24 to 2016-03-25; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 13 | 操作功能 |  | 統計功能 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-09; 2016-03-29; 2016-03-31; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 14 | 操作功能 |  | 明細功能 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-24 to 2016-03-25; 2016-04-08; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 15 | 操作功能 |  | 授權使用單位(列表、選擇、刪除、存入資料庫、取出原始設定) |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-04-01; 2016-04-06 to 2016-04-08; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 16 | 流程文件 |  | 畫面流程建置 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-08 to 2016-03-10; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 17 | 資料表 |  | 各欄位定義 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-10 to 2016-03-11; 2016-03-23; 2016-04-06; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 18 | 操作功能 |  | 選項_新增作業 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-03-24 to 2016-03-25; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 19 | 操作功能 |  | 選項_修改作業 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-03-25: PG; 2016-03-28: SA; 2016-03-29: SD
|  |  | 20 | 操作功能 |  | 選項_刪除作業 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-03-08: SA; 2016-03-10: SD; 2016-03-25: PG; 2016-03-30: PG
|  |  | 21 | 操作功能 | 前端API工具開發 | API建立 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-03-14: SA; 2016-03-15: SD; 2016-03-16: SD; 2016-03-25: SD; 2016-03-28: SA; 2016-03-29: SD; 2016-04-01: PG; 2016-04-07: SD; 2016-04-08: PG; 2016-04-11: PG
五心服務平台 | 電銷科 | 兆祥 | 0 | 資料設定 | 功能流程 | 權限及功能對應 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-04-12; 2016-04-14; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 1 | 操作功能 | 首頁 | 畫面調整 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-04-13: SA; 2016-04-18: PG; 2016-04-19: PG; 2016-06-06: SD; 2016-06-07: PG; 2016-06-20: SD; 2016-06-21: PG; 2016-06-27: SD
|  |  | 2 | 操作功能 | 首頁 | 選單功能 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-04-15: SA; 2016-04-18: SD; 2016-04-19: SA; 2016-06-07: SD; 2016-06-08: PG
|  |  | 3 | 操作功能 | 首頁 | 權限設定 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 4 | 操作功能 | 榮譽榜 | 五心級服務競賽榜(歷年) |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-04-20: SA; 2016-04-21: SD; 2016-04-22: PG; 2016-06-06: PG; 2016-06-08: SD; 2016-06-13: SD; 2016-06-14: PG; 2016-06-16: SD; 2016-06-17: PG; 2016-06-20: PG; 2016-06-28: PG
|  |  | 5 | 操作功能 | 榮譽榜 | 服務大使(歷年) |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-04-20: SA; 2016-04-21: SD; 2016-04-22: PG; 2016-06-13: PG; 2016-06-14: SD; 2016-06-15: PG; 2016-06-21: SD; 2016-06-22: PG; 2016-06-29: SD
|  |  | 6 | 操作功能 | 榮譽榜 | 服務之星(歷年) |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-06-15 to 2016-06-16; 2016-06-22; 2016-06-30; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 7 | 操作功能 | 榮譽榜 | 業務大會績優分享 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 8 | 資料表 | 榮譽榜 | 欄位定義建立 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-06-23 to 2016-06-24; 2016-07-01; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 9 | 資料設定 |  | 問題討論 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-04-22: SA; 2016-04-29: SA; 2016-05-30: PG; 2016-06-01: PG; 2016-06-23: PG; 2016-06-24: SD; 2016-06-30: SD
|  |  | 10 | 操作功能 | 票票傳情 | 服務大使票選流程與辦法 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-04-25; 2016-05-04; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 11 | 操作功能 | 票票傳情 | 服務大使自我推薦 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-04-25: SD; 2016-04-26: SA; 2016-05-03: SD; 2016-05-04: SD; 2016-05-05: PG; 2016-05-06: PG; 2016-05-09: SA; 2016-05-13: PG; 2016-05-16: PG
|  |  | 12 | 操作功能 | 票票傳情 | 服務大使投票 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-04-26: SD; 2016-04-27: SA; 2016-05-20: PG; 2016-05-27: PG
|  |  | 13 | 操作功能 | 票票傳情 | 經理選拔 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-04-27: SD; 2016-04-28: SA; 2016-05-20: SA; 2016-05-23: SD; 2016-05-24: PG; 2016-05-26: PG
|  |  | 14 | 操作功能 | 票票傳情 | 管理者(查詢推薦及投票狀況) |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-04-28: SD; 2016-04-29: SA; 2016-05-10: SD; 2016-06-04: PG; 2016-07-01: PG
|  |  | 15 | 資料表 |  | 欄位定義建立 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-04-29: SD; 2016-05-11: SA; 2016-05-12: SD; 2016-05-17: SD; 2016-05-18: SD; 2016-05-19: PG; 2016-05-23: PG; 2016-05-31: PG; 2016-06-01: SD; 2016-06-02: PG; 2016-06-03: PG
|  |  | 16 | 操作功能 | 管理平台 | 人資統計表 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-05-05: SA; 2016-05-06: SD; 2016-05-24: SD; 2016-05-25: PG; 2016-05-27: PG; 2016-06-04: SD
|  |  | 17 | 操作功能 | 管理平台 | 人資管理功能 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-05-05: SA; 2016-05-06: SD; 2016-05-09: PG; 2016-05-10: PG; 2016-05-12: PG; 2016-05-13: PG; 2016-05-25: SD; 2016-05-26: PG
|  |  | 18 | 資料表 |  | 欄位定義建立 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-05-12; 2016-05-30 to 2016-05-31; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 19 | 資料設定 |  | 問題討論 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben | bar: 2016-05-17 to 2016-05-18; 2016-05-20; 2016-06-02; 2016-06-29; 2016-07-08; 2016-10-10
|  |  | 20 | 操作功能 | 票票傳情 | 程式功能調整 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-07-04: PG; 2016-07-06: PG; 2016-07-12: PG; 2016-07-14: PG; 2016-07-18: PG; 2016-07-19: PG; 2016-07-22: PG; 2016-07-25: 0.45; 2016-07-26: 0.7
|  |  | 21 | 操作功能 | 感恩園地 | 熟悉操作流程、商業邏輯 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-07-05: SA; 2016-07-11: SD; 2016-07-13: SD; 2016-07-15: SD; 2016-07-20: PG; 2016-07-21: PG
|  |  | 22 | 資料表 | 感恩園地 | 設計及規劃 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-07-06: SA; 2016-07-07: SD; 2016-07-12: SD; 2016-07-14: SD; 2016-07-27: 0.6
國際專業壽險顧問管理後台 | 電銷科 | 如薏 | 0 | 商業邏輯 |  | 功能用途 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-07-21: SA; 2016-07-25: 0.15; 2016-07-29: 1
|  |  | 1 | 商業邏輯 |  | 功能流程 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-07-26: 0.3; 2016-07-28: 1
|  |  | 2 | 商業邏輯 |  | 文件導讀 |  | Ben | Ben | Ben | [6 empty] | Ben |  |  | 2016-07-22: SA; 2016-07-27: 0.4; 2016-08-01: 1; 2016-08-02: 1; 2016-08-03: 1; 2016-08-04: 1; 2016-08-05: 1; 2016-08-08: 1; 2016-08-09: 1
商品進樣狀況表
New
報表-查詢並可以匯出符合搜尋條件之Range 進樣到Paper送簽前之相關資料
MDP
參照報表權限設定
27
已執行完成Range彙總表
New
報表-查詢並可以匯出符合搜尋條件之已生效Range相關資料
MDP
參照報表權限設定
Note on AL8: 與金控 的筱芸 開會 確認最終的開發規格
Note on AK12: 摸索eBaf 架構 & 第一隻程式 會花比較久時間
Note on AL12: 修改JSP, 利用Jquery開發前端的網頁程式 & Form的檢核
Note on G17: 使用現有權限角色 的設定功能
Note on G18: 使用現有權限角色 的設定功能
Note on JO21: cathay: 修改交易金額說明
Note on JO31: cathay: 增加 輸入部門 欄位