## 開發時程
系統名稱 | 管理單位 | 聯繫人員 | 項次 | 類型 | 章節 | 功能 | 功能重點說明 | SA人員 | SD人員 | PG人員 | RV | PM | SD | PG | FT | 分配 | 修改 | 確認 | time axis 2016-02-22 to 2016-12-31
 | time axis 2016-02-22 to 2016-12-31
|  |  | 年周數 | [15 empty] | 2016-02-22: 8; 2016-02-28: 9; 2016-03-06: 10; 2016-03-13: 11; 2016-03-20: 12; 2016-03-27: 13; 2016-04-03: 14; 2016-04-10: 15; 2016-04-17: 16; 2016-04-24: 17; 2016-05-01: 18; 2016-05-08: 19; 2016-05-15: 20; 2016-05-22: 21; 2016-05-29: 22; 2016-06-05: 23; 2016-06-12: 24; 2016-06-19: 25; 2016-06-26: 26; 2016-07-03: 27; 2016-07-10: 28; 2016-07-17: 29; 2016-07-24: 30; 2016-07-31: 31; 2016-08-07: 32; 2016-08-14: 33; 2016-08-21: 34; 2016-08-28: 35; 2016-09-04: 36; 2016-09-11: 37; 2016-09-18: 38; 2016-09-25: 39; 2016-10-02: 40; 2016-10-09: 41; 2016-10-16: 42; 2016-10-23: 43; 2016-10-30: 44; 2016-11-06: 45; 2016-11-13: 46; 2016-11-20: 47; 2016-11-27: 48; 2016-12-04: 49; 2016-12-11: 50; 2016-12-18: 51; 2016-12-25: 52
|  |  | 專案完成倒數周數 | [15 empty] | 2016-02-22: 27; 2016-02-28: 26; 2016-03-06: 25; 2016-03-13: 24; 2016-03-20: 23; 2016-03-27: 22; 2016-04-03: 21; 2016-04-10: 20; 2016-04-17: 19; 2016-04-24: 18; 2016-05-01: 17; 2016-05-08: 16; 2016-05-15: 15; 2016-05-22: 14; 2016-05-29: 13; 2016-06-05: 12; 2016-06-12: 11; 2016-06-19: 10; 2016-06-26: 9; 2016-07-03: 8; 2016-07-10: 7; 2016-07-17: 6; 2016-07-24: 5; 2016-07-31: 4; 2016-08-07: 3; 2016-08-14: 2; 2016-08-21: 1; 2016-08-28: 0
|  |  | 0 | 專案管理 |  | PM
|  |  | 0 | 技術架構 |  | Architecture
|  |  | 0 | 規格文件 |  | eBAF教育訓練 (Jeff)
|  |  | 0 | 專案管理 |  | 會議 (Jeff) | [9 empty] | JEFF |  |  | 2016-02-26: 0.1; 2016-03-04: 0.1; 2016-03-10: 0.1; 2016-03-11: 0.1; 2016-03-18: 1Hr; 2016-04-08: 0.1; 2016-07-21: 1Hr
徵員文宣管理系統 | 電銷科 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應,測試資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Jason
|  |  | 1 | 操作功能 | PHA1_0100 | 我的徵員文宣 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-02-22: 1; 2016-02-23: 1; 2016-11-03: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 | PHA1_0200 | 認證編號查詢 | 3.2 | 0.4 | 0 | 2.8 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-02-24: 1; 2016-02-25: 1; 2016-03-15: 0.2; 2016-03-16: 0.2; 2016-03-17: 0.2; 2016-03-18: 0.2; 2016-03-21: 0.2; 2016-03-22: 0.2
|  |  | 3 | 操作功能 | PHA1_0300 | 歷史件查詢 | 3.2 | 0.4 | 0 | 2.8 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-02-26: 1; 2016-03-01: 1; 2016-03-15: 0.2; 2016-03-16: 0.2; 2016-03-17: 0.2; 2016-03-18: 0.2; 2016-03-21: 0.2; 2016-03-22: 0.2
|  |  | 4 | 操作功能 | PHA1_0400 | 徵員文宣覆核 | 3.2 | 0.4 | 0 | 2.8 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-03-02: 1; 2016-03-03: 1; 2016-03-15: 0.2; 2016-03-16: 0.2; 2016-03-17: 0.2; 2016-03-18: 0.2; 2016-03-21: 0.2; 2016-03-22: 0.2
|  |  | 5 | 操作功能 | PHA1_0500 | 逾期未覆核報表 | 4.2 | 0.4 | 0 | 3.8 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-03-04: 1; 2016-03-07: 1; 2016-03-08: 1; 2016-03-15: 0.2; 2016-03-16: 0.2; 2016-03-17: 0.2; 2016-03-18: 0.2; 2016-03-21: 0.2; 2016-03-22: 0.2
|  |  | 6 | 操作功能 | PHA1_0100 | 審批處理 | 3.2 | 0.4 | 0 | 2.8 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-03-09: 1; 2016-03-10: 1; 2016-03-15: 0.2; 2016-03-16: 0.2; 2016-03-17: 0.2; 2016-03-18: 0.2; 2016-03-21: 0.2; 2016-03-22: 0.2
| 電銷科 | 士鑫 | 7 | 操作功能 | PHA1_B100 | 批次處理 | 2 | 0 | 0 | 2 | [5 empty] | Jason | bar: 2016-03-11; 2016-03-14
慈善基金會愛心捐款專區 | 慈善基金會 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應,測試資料 | 1.75 | 1 | 0.5 | 0.25 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-03-23: 0.5; 2016-03-24: 0.5; 2016-03-25: 0.5; 2016-03-28: 0.25
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAD_0100 | 同仁薪資捐款 | 2.15 | 1.1 | 0.5 | 0.55 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-03-23: 0.5; 2016-03-24: 0.5; 2016-03-25: 0.5; 2016-03-28: 0.25; 2016-03-30: 0.2; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAD_0200 | 個人薪資捐款查詢 | 0.9 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-03-28: 0.25; 2016-03-29: 0.25; 2016-03-30: 0.2; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAD_0300 | 單位薪資捐款查詢 | 0.9 | 0.35 | 0.25 | 0.3 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-03-28: 0.25; 2016-03-29: 0.25; 2016-03-30: 0.2; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAD_0400 | 捐款收據查詢列印 | 1.69 | 0.43 | 0.33 | 0.93 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-04-06: 0.33; 2016-04-07: 0.33; 2016-04-08: 0.33; 2016-04-11: 0.5; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAD_0500 | 捐款收據查詢列印(管理者專用) | 1.69 | 0.43 | 0.33 | 0.93 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-04-06: 0.33; 2016-04-07: 0.33; 2016-04-08: 0.33; 2016-04-11: 0.5; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAD_0600 | 國泰人壽薪資捐款統計報表(慈善基金會專用) | 3.98 | 0.35 | 0.2 | 3.43 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-03-29: 0.25; 2016-03-30: 0.2; 2016-03-31: 0.5; 2016-04-01: 0.33; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1; 2016-09-08: 1; 2016-09-09: 1; 2016-09-12: 0.5
|  |  | 7 | 操作功能 | PHAD_0610 | 國泰人壽薪資捐款統計報表 | 3.2 | 0.1 | 0 | 3.1 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1; 2016-08-03: 0.5; 2016-08-04: 0.5; 2016-08-09: 1; 2016-09-10: 1
|  |  | 8 | 操作功能 | PHAD_0700 | 集團各公司薪資捐款統計報表 | 1.48 | 0.35 | 0.2 | 0.93 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-03-29: 0.25; 2016-03-30: 0.2; 2016-03-31: 0.5; 2016-04-01: 0.33; 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1
|  |  | 9 | 操作功能 | PHAD_0800 | 捐款統計資料上傳 | 6.53 | 1.1 | 0.5 | 4.93 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1; 2016-04-18: 1; 2016-04-19: 0.5; 2016-04-20: 0.5; 2016-04-21: 0.5; 2016-04-22: 1; 2016-04-27: 1; 2016-04-28: 1; 2016-04-29: 0.5; 2016-05-04: 0.33
|  |  | 10 | 操作功能 | PHAD_0900 | 捐款統計資料查詢 | 5.03 | 0.6 | 0.5 | 3.93 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-04-12: 0.1; 2016-04-13: 0.1; 2016-04-19: 0.5; 2016-04-20: 0.5; 2016-04-21: 0.5; 2016-04-25: 1; 2016-04-26: 1; 2016-05-03: 0.5; 2016-05-04: 0.33; 2016-05-13: 0.5
| 電銷科 | 士鑫 | 11 | 操作功能 | PHAD_B100 | 批次處理 | 4.65 | 0.33 | 0.33 | 3.99 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-04-01: 0.33; 2016-04-06: 0.33; 2016-04-07: 0.33; 2016-04-08: 0.33; 2016-04-14: 1; 2016-04-15: 1; 2016-04-29: 0.5; 2016-05-03: 0.5; 2016-05-04: 0.33
FAQ專區 | 電銷科 | 士鑫 | 1 | 操作功能 | PHH3_0100 | 常見問答查詢清單 | 5.66 | 0.33 | 0.33 | 5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-05-05: 0.33; 2016-05-06: 0.33; 2016-05-09: 1; 2016-05-10: 1; 2016-05-11: 1; 2016-06-01: 1; 2016-06-02: 1
|  |  | 2 | 操作功能 | PHH3_0200 | 常見問答維護清單 | 5.16 | 0.33 | 0.33 | 4.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-05-05: 0.33; 2016-05-06: 0.33; 2016-05-12: 1; 2016-05-13: 0.5; 2016-05-30: 1; 2016-05-31: 1; 2016-06-03: 1
|  |  | 3 | 操作功能 | PHH3_0300 | 常見問答類別管理功能 | 11.66 | 0.33 | 0.33 | 11 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-05-05: 0.33; 2016-05-06: 0.33; 2016-05-16: 1; 2016-05-17: 1; 2016-05-18: 1; 2016-05-19: 1; 2016-05-20: 1; 2016-05-23: 1; 2016-05-24: 1; 2016-05-25: 1; 2016-05-26: 1; 2016-05-27: 1; 2016-06-04: 1
國泰會議 | 電銷科 | 士鑫 | 1 | 操作功能 | PHAG_0100 | 會議類別管理 | 12 | 1 | 1 | 10 | [5 empty] | Jason | bar: 2016-06-06 to 2016-06-07; 2016-06-13 to 2016-06-17; 2016-06-20 to 2016-06-21; 2016-06-27 to 2016-06-28; 2016-07-20
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAG_0200 | 會議資料管理 | 8.5 | 1 | 1 | 6.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-06-07: 1; 2016-06-08: 1; 2016-06-13: 1; 2016-06-22: 1; 2016-06-23: 1; 2016-06-24: 1; 2016-06-29: 1; 2016-06-30: 0.5; 2016-07-21: 1
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAG_0300 | app連線 | 4.25 | 0.25 | 0.5 | 3.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-06-30: 0.25; 2016-07-01: 0.5; 2016-07-04: 1; 2016-07-05: 1; 2016-07-21: 1; 2016-08-05: 0.5
|  |  | 4 | 操作功能 |  | 人員選單 | 4.75 | 0.25 | 0.5 | 4 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-06-30: 0.25; 2016-07-01: 0.5; 2016-07-04: 1; 2016-07-05: 1; 2016-07-21: 1; 2016-08-01: 0.5; 2016-08-02: 0.5
國泰書櫃 | 電銷科 | 士鑫 | 1 | 操作功能 | PHAF_0100 | 書籍類別管理 | 5 | 1 | 1 | 3 | [5 empty] | Jason | bar: 2016-07-06 to 2016-07-07; 2016-07-13; 2016-07-18 to 2016-07-19
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAF_0200 | 書籍管理 | 3.3 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-07-11: 0.5; 2016-07-12: 0.5; 2016-07-14: 1; 2016-08-12: 0.8; 2016-08-29: 0.5
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAF_0300 | 統計功能 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-07-11: 0.5; 2016-07-12: 0.5; 2016-07-14: 1; 2016-07-15: 1
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAF_0400 | 新增書櫃訊息 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 |  |  |  |  | Jason |  |  | 2016-07-22: 0.5; 2016-07-25: 0.5; 2016-07-26: 1; 2016-07-27: 1
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAF_0500 | 查詢與修改書櫃訊息 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-07-22: 0.5; 2016-07-25: 0.5; 2016-07-28: 1; 2016-07-29: 1
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAF_0600 | app連線 | 5.3 | 0.5 | 0.5 | 4.3 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-08-01: 0.5; 2016-08-02: 0.5; 2016-08-03: 0.5; 2016-08-04: 0.5; 2016-08-05: 0.5; 2016-08-08: 1; 2016-08-10: 1; 2016-08-11: 0.8
IPTV平台 | 電銷科 | 士鑫 | 1 | 操作功能 | PHA5_0100 | IPTV平台 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-08-11: 0.2; 2016-08-12: 0.2; 2016-08-15: 0.2
商品諮詢人員e化區 | 商銷科 | 如薏 | 1 | 操作功能 | PHAJ_0100 | 諮詢人員 | 5.8 | 0.8 | 1 | 4 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-08-15: 0.8; 2016-08-16: 1; 2016-08-17: 1; 2016-08-18: 1; 2016-08-19: 1; 2016-08-22: 0.5; 2016-08-30: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAJ_B100 | 批次處理 | 4.5 | 0.5 | 1 | 3 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-08-22: 0.5; 2016-08-23: 1; 2016-08-24: 1; 2016-08-25: 1; 2016-08-26: 1
電子諮詢人員專區 | 電銷科 | 如薏 | 1 | 操作功能 | PHA7_0100 | 管理員設定 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-08-31: 0.5; 2016-09-01: 0.5; 2016-09-02: 0.5; 2016-09-05: 0.5; 2016-09-06: 0.5; 2016-11-04: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 | PHA7_0200 | 諮詢人員一覽 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-08-31: 0.5; 2016-09-01: 0.5; 2016-09-02: 0.5; 2016-09-05: 0.5; 2016-09-06: 0.5
國際專業壽險顧問 | 電銷科 | 如薏 | 1 | 操作功能 | PHA9_0100 | 諮詢人員 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-08-29: 0.5; 2016-09-07: 0.5; 2016-09-22: 0.5; 2016-09-23: 0.5; 2016-11-01: 1
|  |  | 2 | 操作功能 | PHA9_0200 | 使用引導 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-08-30: 0.5; 2016-09-07: 0.5; 2016-09-26: 1; 2016-09-29: 0.5; 2016-11-02: 1
國際專業壽險顧問 | 電銷科 |  | 3 | 操作功能 | PHA9_0300 | 我的網路名片 - 基本資料 | 8.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-09-12: 0.5; 2016-09-20: 0.5; 2016-09-29: 0.5; 2016-09-30: 1; 2016-10-10: 1; 2016-10-13: 1; 2016-10-19: 1; 2016-10-20: 1; 2016-10-21: 1; 2016-10-24: 1
|  |  | 4 | 操作功能 | PHA9_0400 | 我的網路名片 - 推薦信 | 8 | 1 | 0.5 | 6.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-09-13: 1; 2016-09-21: 0.5; 2016-10-03: 1; 2016-10-04: 1; 2016-10-05: 0.5; 2016-10-11: 1; 2016-10-14: 1; 2016-10-26: 1; 2016-10-27: 1
國際專業壽險顧問 | 電銷科 |  | 5 | 操作功能 | PHA9_0500 | 回覆諮詢要求 | 8 | 1 | 0.5 | 6.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-09-14: 1; 2016-09-21: 0.5; 2016-10-05: 0.5; 2016-10-06: 1; 2016-10-07: 1; 2016-10-12: 1; 2016-10-17: 1; 2016-10-18: 1; 2016-10-28: 1
|  |  | 6 | 操作功能 | PHA9_0600 | 系統維護 - 訊息發布管理 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-09-19: 0.5; 2016-09-20: 0.5; 2016-09-22: 0.5; 2016-09-23: 0.5; 2016-11-03: 0.5; 2016-11-07: 0.5; 2016-11-08: 0.5
首頁框架改成一般交易 | 電銷科 | 士鑫 | 1 | 操作功能 | PTEX_0001 | 首頁 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-11-07: 0.5; 2016-11-08: 0.5; 2016-11-09: 1; 2016-11-10: 0.5
商品諮詢人員e化區 基金教育訓練 | 投商管一科 馬自立 | 兆祥 | 1 | 操作功能 | PHA6_0500 | 每月教育訓練回報 | 5.5 | 1 | 1 | 3.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-11-10: 0.5; 2016-11-11: 0.5; 2016-11-14: 0.5; 2016-11-17: 0.5; 2016-11-18: 1; 2016-11-21: 1; 2016-11-22: 1; 2016-11-23: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 | PHA6_0600 | 單位教育訓練統計資料查詢(管理單位使用) | 4.5 | 1 | 1 | 2.5 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-11-11: 0.5; 2016-11-14: 0.5; 2016-11-15: 1; 2016-11-16: 1; 2016-11-17: 0.5; 2016-11-23: 0.5; 2016-11-24: 0.5
B2C OA架構研究 | 電銷科 | 昕妤 | 1 | 技術架構 |  | OA架構研究 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | [5 empty] | Jason |  |  | 2016-11-24: 0.5; 2016-11-25: 1; 2016-11-28: 1; 2016-11-29: 1; 2016-11-30: 1; 2016-12-01: 1; 2016-12-02: 1
B2C NPS問卷流程修改 | 電銷科 | 昕妤 | 1 | 操作功能 | B2C NPS | NPS問卷流程修改 | 5 | 2 | 2 | 1 | [5 empty] | Jason | bar: 2016-12-05 to 2016-12-09
商品進樣狀況表
New
報表-查詢並可以匯出符合搜尋條件之Range 進樣到Paper送簽前之相關資料
MDP
參照報表權限設定
27
已執行完成Range彙總表
New
報表-查詢並可以匯出符合搜尋條件之已生效Range相關資料
MDP
參照報表權限設定
Note on AL8: 與金控 的筱芸 開會 確認最終的開發規格