## 開發時程
系統名稱 | 管理單位 | 聯繫人員 | 項次 | 類型 | 章節 | 功能 | 功能重點說明 | SA人員 | SD人員 | PG人員 | RV | PM | SD | PG |  | FT | 分配 | 修改 | 確認 | time axis 2016-02-22 to 2016-12-31
 | time axis 2016-02-22 to 2016-12-31
|  |  | 年周數 | [16 empty] | 2016-02-22: 8; 2016-02-28: 9; 2016-03-06: 10; 2016-03-13: 11; 2016-03-20: 12; 2016-03-27: 13; 2016-04-03: 14; 2016-04-10: 15; 2016-04-17: 16; 2016-04-24: 17; 2016-05-01: 18; 2016-05-08: 19; 2016-05-15: 20; 2016-05-22: 21; 2016-05-29: 22; 2016-06-05: 23; 2016-06-12: 24; 2016-06-19: 25; 2016-06-26: 26; 2016-07-03: 27; 2016-07-10: 28; 2016-07-17: 29; 2016-07-24: 30; 2016-07-31: 31; 2016-08-07: 32; 2016-08-14: 33; 2016-08-21: 34; 2016-08-28: 35; 2016-09-04: 36; 2016-09-11: 37; 2016-09-18: 38; 2016-09-25: 39; 2016-10-02: 40; 2016-10-09: 41; 2016-10-16: 42; 2016-10-23: 43; 2016-10-30: 44; 2016-11-06: 45; 2016-11-13: 46; 2016-11-20: 47; 2016-11-27: 48; 2016-12-04: 49; 2016-12-11: 50; 2016-12-18: 51; 2016-12-25: 52
|  |  | 專案完成倒數周數 | [16 empty] | 2016-02-22: 27; 2016-02-28: 26; 2016-03-06: 25; 2016-03-13: 24; 2016-03-20: 23; 2016-03-27: 22; 2016-04-03: 21; 2016-04-10: 20; 2016-04-17: 19; 2016-04-24: 18; 2016-05-01: 17; 2016-05-08: 16; 2016-05-15: 15; 2016-05-22: 14; 2016-05-29: 13; 2016-06-05: 12; 2016-06-12: 11; 2016-06-19: 10; 2016-06-26: 9; 2016-07-03: 8; 2016-07-10: 7; 2016-07-17: 6; 2016-07-24: 5; 2016-07-31: 4; 2016-08-07: 3; 2016-08-14: 2; 2016-08-21: 1; 2016-08-28: 0
|  |  | 0 | 專案管理 |  | PM | bar: 2016-09-10
|  |  | 0 | 技術架構 |  | Architecture | bar: 2016-09-10
|  |  | 0 | 規格文件 |  | eBAF教育訓練 | bar: 2016-09-10
|  |  | 0 | 專案管理 |  | 會議 (Jeff) | [13 empty] | 2016-02-26: 1Hr; 2016-03-04: 2hrs; 2016-03-10: 1.5Hr; 2016-03-11: 2hrs; 2016-03-18: 1Hr
取處關係人交易系統 | 金控財務處-張家維 | 電商科士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  | 2 | 10 |  | 2 | JEFF |  |  | 2016-02-23: 0.33; 2016-04-26: PG2; 2016-04-27: PG2; 2016-04-28: PG2; 2016-04-29: SD2; 2016-05-03: PG2; 2016-05-04: PG2; 2016-05-05: PG2; 2016-05-06: SD2
|  |  | 0 | 技術架構 |  | 程式架構研讀 | 1.23 | 0.33 | 0.2 | 0.7 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-02-22: 0.33; 2016-03-04: 0.2; 2016-03-09: 0.5; 2016-03-28: 0.2
|  |  | 1 | 功能說明 | PHAB_0100 | 系統說明 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-03-29: 0.2
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAB_0200 | 交易輸入 | 6.23 | 0.73 | 1 | 4.5 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-23: 0.33; 2016-02-26: 0.4; 2016-03-01: 0.5; 2016-03-02: 0.5; 2016-03-09: 0.5; 2016-03-10: 0.9; 2016-03-11: 0.9; 2016-03-14: 1; 2016-03-15: 1; 2016-03-22: SD1; 2016-03-28: 0.1; 2016-03-29: 0.1; 2016-04-12: SD1; 2016-05-24: SD1; 2016-06-21: SD1
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAB_0300 | 實際出帳金額輸入 | 4.45 | 1 | 1 | 2.45 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-24: 0.5; 2016-02-26: 0.5; 2016-03-01: 0.5; 2016-03-02: 0.5; 2016-03-10: SD1; 2016-03-18: 1; 2016-03-21: 1; 2016-03-22: SD1; 2016-03-24: SD1; 2016-03-28: 0.1; 2016-03-29: 0.1; 2016-03-30: 0.25; 2016-03-31: SD1; 2016-04-07: SD1; 2016-04-14: SD1; 2016-05-26: SD1; 2016-06-23: SD1
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAB_0400 | 交易覆核 | 4.49 | 0.84 | 1 | 2.65 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-23: 0.34; 2016-02-24: 0.5; 2016-03-03: 1; 2016-03-16: 1; 2016-03-17: 1; 2016-03-18: SD1; 2016-03-28: 0.2; 2016-03-29: 0.2; 2016-03-30: 0.25
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAB_0500 | 交易查詢 | 3.85 | 0.5 | 0.2 | 3.15 | PG1 |  | 1 | 3 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-25: 0.5; 2016-03-04: 0.2; 2016-03-22: 1; 2016-03-23: 1; 2016-03-24: 0.5; 2016-03-28: 0.2; 2016-03-29: 0.2; 2016-03-30: 0.25
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAB_0600 | 交易統計 | 2.85 | 0.5 | 0.2 | 2.15 | PG1 |  | 1 | 4 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-25: 0.5; 2016-03-04: 0.2; 2016-03-24: 0.5; 2016-03-25: 1; 2016-03-28: 0.2; 2016-03-29: 0.2; 2016-03-30: 0.25
|  |  | 7 | 操作功能 |  | 權限設定 (使用原權限機制, 取消) | 0.33 | 0.33 |  |  | PG1 |  | 1 | 5 | 3 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-22: 0.33
|  |  | 8 | 操作功能 | PHAB_0700 | 權限清單 | 0.54 | 0.34 | 0.2 |  | PG2 |  | 1 | 5 | 5 | 1 | JEFF |  |  | 2016-02-22: 0.34; 2016-03-04: 0.2
利害關係人交易系統 | 金控行政處 | 電商科士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.58 | 0.58 | [8 empty] | JEFF |  |  | 2016-03-07: 0.25; 2016-03-08: 0.33; 2016-04-26: PG2; 2016-04-27: PG2; 2016-04-28: PG2; 2016-04-29: SD2; 2016-05-03: PG2; 2016-05-04: PG2; 2016-05-05: PG2; 2016-05-06: SD2
|  |  | 0 | 技術架構 |  | 程式架構研讀 | 3.58 | 2.08 | 1 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-03-07: 0.25; 2016-03-08: 0.33; 2016-03-31: 0.5; 2016-04-01: 0.5; 2016-04-15: 0.5; 2016-04-20: 1; 2016-06-21: 0.5
|  |  | 1 | 功能說明 | PHAA_0100 | 使用說明 | 0.3 |  |  | 0.3 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-15: 0.5; 2016-06-21: 0.3; 2016-11-02: 0.1
|  |  | 2-1 | 操作功能 | PHAA_0200 | 交易輸入--交易限額試算 | 4.7 | 0.5 | 3 | 1.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-18: 0.5; 2016-05-23: 1; 2016-05-24: 1; 2016-05-25: 1; 2016-07-21: 0.4; 2016-07-22: 0.4; 2016-07-25: 0.4
|  |  | 2-2-1 | 操作功能 | PHAA_0300 | 交易輸入--交易資料輸入(有限額) | 4.3 | 0.5 | 3 | 0.8 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-18: 0.5; 2016-04-21: 1; 2016-04-22: 1; 2016-04-25: 1; 2016-06-27: 0.8; 2016-06-28: 0.4
|  |  | 2-2-1 | 操作功能 | PHAA_0300 | 交易輸入--交易資料輸入(無限額) | 4.7 | 0.5 | 3 | 1.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-19: 0.5; 2016-04-26: 1; 2016-04-27: 1; 2016-04-28: 1; 2016-05-24: SD1; 2016-06-21: SD1; 2016-06-28: 0.4; 2016-06-29: 0.8
|  |  | 3-1 | 操作功能 | PHAA_0500 | 覆核作業--待覆核件 | 5.1 | 0.5 | 3 | 1.6 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-19: 0.5; 2016-04-29: 1; 2016-05-03: 1; 2016-05-04: 1; 2016-06-30: 0.8; 2016-07-01: 0.8
|  |  | 3-2 | 操作功能 | PHAA_0600 | 覆核作業--交易查詢 | 4.7 | 1 | 3 | 0.7 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-14: 0.5; 2016-04-15: 0.5; 2016-05-05: 1; 2016-05-06: 1; 2016-05-09: 1; 2016-06-22: 0.4; 2016-06-23: 0.3
|  |  | 3-3 | 操作功能 | PHAA_0700 | 覆核作業--代理人設定 | 5.2 | 1 | 3 | 1.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-03-31: SD1; 2016-04-07: SD1; 2016-04-13: 0.5; 2016-04-14: 0.5; 2016-05-10: 1; 2016-05-11: 1; 2016-05-12: 1; 2016-05-26: SD1; 2016-06-23: SD1; 2016-07-19: 0.8; 2016-07-20: 0.4
|  |  | 3-4 | 操作功能 | PHAA_0400 | 覆核作業-交易報表定期檢視 | 4.9 | 1 | 3 | 0.9 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-12: 0.5; 2016-04-13: 0.5; 2016-05-13: 1; 2016-05-16: 1; 2016-05-17: 1; 2016-07-20: 0.4; 2016-07-21: 0.4
[6 empty] | 審核 (原系統取消 已mark掉) | 0 | [9 empty] | JEFF
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAA_0800 | 交易查詢 | 4.8 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-11: 1; 2016-04-12: 0.5; 2016-05-26: 1; 2016-05-27: 1; 2016-05-30: 0.5; 2016-07-22: 0.4; 2016-07-25: 0.4
|  |  | 5-1 | 操作功能 | PHAA_0A00 | 交易統計--交易資料統計 | 5 | 0.4 | 3 | 1.6 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-08: 0.4; 2016-06-03: 1; 2016-06-04: 1; 2016-06-06: 1; 2016-07-26: 0.8; 2016-07-27: 0.8; 2016-11-02: 0.7
|  |  | 5-2 | 操作功能 | PHAA_0B00 | 交易統計--限額報表 | 2.6 | 0.5 | 1.5 | 0.6 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-08: 0.5; 2016-05-30: 0.5; 2016-05-31: 1; 2016-07-15: 0.3; 2016-07-18: 0.3
|  |  | 5-3 | 操作功能 | PHAA_0C00 | 交易統計--限額歷史報表 | 3.1 | 0.5 | 2 | 0.6 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-07: 0.5; 2016-06-01: 1; 2016-06-02: 1; 2016-07-15: 0.3; 2016-07-18: 0.3; 2016-11-08: 0.1
|  |  | 5-4 | 操作功能 | PHAA_0D00 | 交易統計--淨值維護 | 4.7 | 0.5 | 3 | 1.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-07: 0.5; 2016-05-18: 1; 2016-05-19: 1; 2016-05-20: 1; 2016-07-13: 0.6; 2016-07-14: 0.6
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAA_0900 | 定期檢視統計報表 | 3.2 | 0 | 2 | 1.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-06-07: 1; 2016-06-08: 1; 2016-07-11: 0.6; 2016-07-12: 0.6
|  |  | 7 | 操作功能 | PHAA_0E00 | 授權管理 | 7.29 | 2.09 | 3 | 2.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-03-07: 0.25; 2016-03-08: 0.34; 2016-03-31: 0.5; 2016-04-01: 0.5; 2016-04-06: 0.5; 2016-06-13: 1; 2016-06-14: 1; 2016-06-15: 1; 2016-06-23: 0.2; 2016-06-24: 0.8; 2016-07-06: 0.6; 2016-07-07: 0.6
|  |  | 8 | 操作功能 | PHAA_0F00 | 授權對象查詢 | 5.65 | 0.75 | 3 | 1.9 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-03-07: 0.25; 2016-04-06: 0.5; 2016-04-26: PG2; 2016-04-27: PG2; 2016-04-28: PG2; 2016-04-29: SD2; 2016-05-03: PG2; 2016-05-04: PG2; 2016-05-05: PG2; 2016-05-06: SD2; 2016-06-16: 1; 2016-06-17: 1; 2016-06-20: 1; 2016-06-22: 0.4; 2016-06-23: 0.3; 2016-07-04: 0.6; 2016-07-05: 0.6
|  |  | 9 | 操作功能 |  | 功能權限 | 1 |  |  | 1 | bar: 2016-03-07; 2016-04-06; 2016-06-16 to 2016-06-17; 2016-06-20; 2016-06-22 to 2016-06-23; 2016-07-04 to 2016-07-05; 2016-08-24
|  |  |  | 文件撰寫 |  | 測試場景模擬 | 5.2 |  |  | 5.2 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-04-26: PG2; 2016-04-27: PG2; 2016-04-28: PG2; 2016-04-29: SD2; 2016-05-03: PG2; 2016-05-04: PG2; 2016-05-05: PG2; 2016-05-06: SD2; 2016-06-21: 0.2; 2016-06-22: 0.2; 2016-06-23: 0.2; 2016-06-24: 0.2; 2016-06-27: 0.2; 2016-06-28: 0.2; 2016-06-29: 0.2; 2016-06-30: 0.2; 2016-07-01: 0.2; 2016-07-04: 0.2; 2016-07-05: 0.2; 2016-07-06: 0.2; 2016-07-07: 0.2; 2016-07-11: 0.2; 2016-07-12: 0.2; 2016-07-13: 0.2; 2016-07-14: 0.2; 2016-07-15: 0.2; 2016-07-18: 0.2; 2016-07-19: 0.2; 2016-07-20: 0.2; 2016-07-21: 0.2; 2016-07-22: 0.2; 2016-07-25: 0.2; 2016-07-26: 0.2; 2016-07-27: 0.2
|  |  |  | 改寫重工 |  | 新人事模組導入--改寫及測試 | 1.4 |  |  | 1.4 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-07-04: 0.2; 2016-07-05: 0.2; 2016-07-06: 0.2; 2016-07-07: 0.2; 2016-07-11: 0.2; 2016-07-12: 0.2; 2016-07-13: 0.2
|  |  |  | 改寫重工 |  | 新人事模組導入--移除及測試 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-07-14: 0.2; 2016-07-15: 0.2; 2016-07-18: 0.2; 2016-07-19: 0.2; 2016-07-20: 0.2
|  |  |  | 批次作業 | PHAA_0H00 | 定時排程 - 產生周期確認檔資料 | 2 |  |  | 2 | bar: 2016-09-13 to 2016-09-14
|  |  |  | 批次作業 | PHAA_0I00 | 定時排程 - 產生統計檔資料 | 0 | bar: 2016-09-19 to 2016-09-20
|  |  |  | 批次作業 | PHAA_0G00 | 定時排程 - 產生 全交易對手各交易類型交易餘額表 資料 | [13 empty] | 2016-11-02: 0.2; 2016-11-03: 1; 2016-11-04: 0.5; 2016-11-08: 0.4
|  |  |  | 操作功能 | PHAA_0K00 | 交易統計--全交易對手各交易類型交易餘額表 | [13 empty] | 2016-11-04: 0.5; 2016-11-07: 1; 2016-11-08: 0.5
|  |  |  | 除錯debug |  | 依兆祥的測試結果, 修改錯誤 | [10 empty] | JEFF | [316 empty] | PG | bar: 2016-08-10; 2016-11-16 to 2016-11-18; 2016-11-21 to 2016-11-25
資訊公開確認機制 | 電銷科 | 電商科如薏 | 0 | 資料設定 |  |  | 進行中 | [5 empty] | 2 | 10 |  | 2 | JEFF |  |  | 2016-04-26: PG2; 2016-04-27: PG2; 2016-04-28: PG2; 2016-04-29: SD2; 2016-05-03: PG2; 2016-05-04: PG2; 2016-05-05: PG2; 2016-05-06: SD2
|  |  | 0 | 技術架構 |  | 程式架構研讀 | 進行中 | [9 empty] | JEFF | bar: 2016-07-28 to 2016-07-29; 2016-08-01 to 2016-08-05; 2016-08-08 to 2016-08-09
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAK_0100 | 資訊公開相關辦法 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-16: 0.1; 2016-08-19: 0.2; 2016-08-25: 0.2; 2016-09-01: 0.3
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAK_0200 | 資訊公開確認 - 維護確認 | 2.55 | 0.45 | 1.6 | 0.5 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-04-12: SD1; 2016-05-24: SD1; 2016-06-21: SD1; 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-16: 0.45; 2016-08-25: 0.8; 2016-08-26: 0.8; 2016-09-05: 0.5
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAK_0300 | 資訊公開確認 - 歷史維護查詢 | 2.15 | 0.45 | 1.2 | 0.5 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-04-07: SD1; 2016-04-14: SD1; 2016-05-26: SD1; 2016-06-23: SD1; 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-16: 0.45; 2016-08-26: 0.2; 2016-08-29: 1; 2016-09-05: 0.5
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAK_0400 | 異動設定 - 網頁異動 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-15: 0.1; 2016-08-23: 0.2; 2016-09-01: 0.3
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAK_0500 | 異動設定 - 人員異動 | 1.75 | 0.45 | 0.8 | 0.5 | PG1 |  | 1 | 3 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-15: 0.45; 2016-08-23: 0.8; 2016-09-06: 0.5
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAK_0600 | 異動設定 - 通知函設定 | 1.95 | 0.45 | 1 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-15: 0.45; 2016-08-22: 1; 2016-09-06: 0.5
|  |  | 7 | 操作功能 | PHAK_0700 | 管理設定 - 主題管理 | 1.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-12: 0.33; 2016-08-17: 0.5; 2016-09-01: 0.4; 2016-09-07: 0.5
|  |  | 8 | 操作功能 | PHAK_0800 | 管理設定 - 項目管理 | 1.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-12: 0.33; 2016-08-17: 0.5; 2016-09-02: 0.5
|  |  | 9 | 操作功能 | PHAK_0900 | 管理設定 - 確認頻率管理 | 1.34 | 0.34 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-12: 0.34; 2016-08-18: 0.5; 2016-09-02: 0.5
|  |  | 10 | 操作功能 | PHAK_0A00 | 管理設定 - 負責單位管理 | 1.63 | 0.33 | 0.8 | 0.5 | PG1 |  | 1 | 4 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-11: 0.33; 2016-08-18: 0.5; 2016-08-19: 0.3; 2016-09-07: 0.5
|  |  | 11 | 操作功能 | PHAK_0B00 | 管理設定 - 系統管理員管理 | 1.33 | 0.33 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-11: 0.33; 2016-08-19: 0.5; 2016-09-08: 0.5 | SA
|  |  | 12 | 操作功能 | PHAK_0C00 | 管理設定 - 通知函發送管理 | 2.34 | 0.34 | 0.5 | 1.5 | PG1 |  | 1 | 5 | 3 | 1 | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-11: 0.34; 2016-08-30: 0.5; 2016-09-08: 0.5; 2016-09-09: 1
|  |  | 13 | 批次作業 | PHAK_0D00 | 定時排程 - 產生當月資訊公開確認資料 | 0.83 | 0.33 | 0.5 | [7 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-08-30: 0.33; 2016-08-31: 0.5; 2016-09-10: 1
|  |  | 14 | 批次作業 | PHAK_0E00 | 定時排程 - 當月未確認通知函發送 | 0.3 |  |  | 0.3 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-08-30: 0.33; 2016-08-31: 0.5; 2016-09-12: 0.3
|  |  | 15 | 批次作業 | PHAK_0F00 | 定時排程 - 校正單位負責人 | 0.3 |  |  | 0.3 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-09-12: 0.3
|  |  | 16 | 批次作業 | PHAK_0G00 | 定時排程 - 未設定負責人通知函發送 | 0.4 |  |  | 0.4 | PG2 |  | 1 | 5 | 5 | 1 | JEFF |  |  | 2016-08-01: 請假; 2016-08-02: 請假; 2016-08-03: 請假; 2016-08-04: 請假; 2016-08-05: 請假; 2016-08-08: 請假; 2016-08-09: 請假; 2016-09-12: 0.4 | 請假
傳統型商品轉寄 |  |  | 15 | 操作功能 | PHAM_01 | 傳統型商品轉寄 | 3 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | JEFF | bar: 2016-09-21 to 2016-09-23
訊息中心後台 | 電銷科 | 電商科如薏 | 0 | 資料設定 | [8 empty] | 2 | 10 |  | 2 | JEFF |  |  | 2016-04-26: PG2; 2016-04-27: PG2; 2016-04-28: PG2; 2016-04-29: SD2; 2016-05-03: PG2; 2016-05-04: PG2; 2016-05-05: PG2; 2016-05-06: SD2; 2016-09-27: 颱風
|  |  | 0 | 技術架構 |  | 程式架構研讀 | [10 empty] | JEFF | bar: 2016-09-27 to 2016-09-28; 2016-10-10; 2016-10-25
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAN_0100 | 申請作業 |  | 2 | 1 | 0.5 | [6 empty] | JEFF |  |  | 2016-09-26: 1; 2016-09-27: 颱風; 2016-10-03: 0.5; 2016-10-04: 0.5; 2016-10-07: 0.5; 2016-10-11: 0.5; 2016-10-17: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 |  | 審批preview, callBack, addForm |  | 1 | 1 | 1.5 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-04-12: SD1; 2016-05-24: SD1; 2016-06-21: SD1; 2016-09-27: 颱風; 2016-10-04: 0.5; 2016-10-05: 0.5; 2016-10-06: 0.5; 2016-10-07: 0.5; 2016-10-12: 0.5; 2016-10-13: 0.5; 2016-10-14: 0.5
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAN_0300 | 申請進度查詢 |  | 1 | 1 | 1 | PG1 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-04-07: SD1; 2016-04-14: SD1; 2016-05-26: SD1; 2016-06-23: SD1; 2016-09-27: 颱風; 2016-10-05: 0.5; 2016-10-06: 0.5; 2016-10-11: 0.5; 2016-10-12: 0.5; 2016-10-13: 0.5; 2016-10-14: 0.5
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAN_0500 | 權限管理 |  | 1 | 1 | 0.5 | PG1 |  | 1 | 3 | 2 | 1 | JEFF |  |  | 2016-09-27: 颱風; 2016-09-29: 1; 2016-09-30: 1; 2016-10-17: 0.5
|  |  |  | 批次作業 | PHAN_0600 | 訊息主檔 批次 (APP推播)分類通知程式 |  | 1 | 1 | 1.5 | [9 empty] | 2016-10-18: 1; 2016-10-20: 1; 2016-10-21: 0.5
|  |  |  | 批次作業 | PHAN_0700 | 暫存訊息批次轉入訊息主檔 |  | 1 | 1 | 0.5 | [9 empty] | 2016-10-19: 1; 2016-10-21: 0.5; 2016-10-24: 0.5
|  |  |  | 操作功能 | PHAN_0400 | 訊息中心前台 |  | 0.5 | 1 | 3 | [9 empty] | 2016-10-24: 0.5; 2016-10-26: 1; 2016-10-27: 1; 2016-10-28: 1; 2016-11-01: 1; 2016-11-10: 1; 2016-11-11: 1
[11 empty] | PG2 |  | 1 | 5 | 5 | 1 | JEFF | [316 empty] | 請假 | bar: 2016-09-27 to 2016-09-28; 2016-10-10; 2016-10-25
推播系統 |  |  | 15 | 技術架構 |  | 系統設計 | [10 empty] | JEFF | bar: 2016-09-21 to 2016-09-23; 2016-11-14 to 2016-11-15
Note on AL8: 與金控 的筱芸 開會 確認最終的開發規格
Note on AK13: 摸索eBaf 架構 & 第一隻程式 會花比較久時間
Note on AL13: 修改JSP, 利用Jquery開發前端的網頁程式 & Form的檢核
Note on G18: 使用現有權限角色 的設定功能
Note on G19: 使用現有權限角色 的設定功能
Note on JO22: cathay: 修改交易金額說明
Note on JO32: cathay: 增加 輸入部門 欄位