## 開發時程
系統名稱 | 管理單位 | 聯繫人員 | 項次 | 類型 | 章節 | 功能 | 功能重點說明 | SA人員 | SD人員 | PG人員 | RV | PM | SD | PG | FT | 分配 | 修改 | 確認 | time axis 2016-02-22 to 2016-12-31
 | time axis 2016-02-22 to 2016-12-31
|  |  | 年周數 | [15 empty] | 2016-02-22: 8; 2016-02-28: 9; 2016-03-06: 10; 2016-03-13: 11; 2016-03-20: 12; 2016-03-27: 13; 2016-04-03: 14; 2016-04-10: 15; 2016-04-17: 16; 2016-04-24: 17; 2016-05-01: 18; 2016-05-08: 19; 2016-05-15: 20; 2016-05-22: 21; 2016-05-29: 22; 2016-06-05: 23; 2016-06-12: 24; 2016-06-19: 25; 2016-06-26: 26; 2016-07-03: 27; 2016-07-10: 28; 2016-07-17: 29; 2016-07-24: 30; 2016-07-31: 31; 2016-08-07: 32; 2016-08-14: 33; 2016-08-21: 34; 2016-08-28: 35; 2016-09-04: 36; 2016-09-11: 37; 2016-09-18: 38; 2016-09-25: 39; 2016-10-02: 40; 2016-10-09: 41; 2016-10-16: 42; 2016-10-23: 43; 2016-10-30: 44; 2016-11-06: 45; 2016-11-13: 46; 2016-11-20: 47; 2016-11-27: 48; 2016-12-04: 49; 2016-12-11: 50; 2016-12-18: 51; 2016-12-25: 52
|  |  | 專案完成倒數周數 | [15 empty] | 2016-02-22: 27; 2016-02-28: 26; 2016-03-06: 25; 2016-03-13: 24; 2016-03-20: 23; 2016-03-27: 22; 2016-04-03: 21; 2016-04-10: 20; 2016-04-17: 19; 2016-04-24: 18; 2016-05-01: 17; 2016-05-08: 16; 2016-05-15: 15; 2016-05-22: 14; 2016-05-29: 13; 2016-06-05: 12; 2016-06-12: 11; 2016-06-19: 10; 2016-06-26: 9; 2016-07-03: 8; 2016-07-10: 7; 2016-07-17: 6; 2016-07-24: 5; 2016-07-31: 4; 2016-08-07: 3; 2016-08-14: 2; 2016-08-21: 1; 2016-08-28: 0
|  |  | 0 | 專案管理 |  | PM
|  |  | 0 | 技術架構 |  | Architecture
|  |  | 0 | 規格文件 |  | eBAF教育訓練
|  |  | 0 | 專案管理 |  | 會議
各單位表單整合平台 | 電銷科 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 |  | Sam | Sam | Sam
|  |  | 1 | 操作功能 | PHA0_0100 | 查詢下載作業 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | [8 empty] | 2016-03-04: 0.5; 2016-03-14: 0.25; 2016-03-17: 0.25; 2016-03-22: 0.25; 2016-03-23: 0.25
| 電銷科 | 士鑫 | 2 | 操作功能 | PHA0_0200 | 建檔作業 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | [8 empty] | 2016-03-04: 0.5; 2016-03-14: 0.25; 2016-03-17: 0.25; 2016-03-22: 0.25; 2016-03-23: 0.25
生日樂透 | 電銷科 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | [8 empty] | 2016-03-07: 0.4; 2016-03-08: 婚假; 2016-03-09: 事假; 2016-03-10: 婚假; 2016-03-11: 婚假
|  |  | 1 | 操作功能 | PHA3_0100 | 生日樂透首頁 | 3.9 | 0.4 | 0.5 | 3 | [8 empty] | 2016-03-07: 0.4; 2016-03-08: 婚假; 2016-03-09: 事假; 2016-03-10: 婚假; 2016-03-11: 婚假; 2016-03-14: 0.25; 2016-03-15: 0.5; 2016-03-16: 0.5; 2016-03-17: 0.25; 2016-03-18: 0.5; 2016-03-21: 喪假; 2016-03-23: 0.5; 2016-03-24: 喪假; 2016-03-25: 0.5; 2016-03-28: 婚假; 2016-03-29: 婚假; 2016-03-30: 婚假; 2016-03-31: 婚假; 2016-04-01: 婚假; 2016-04-06: 0.5; 2016-04-08: 喪假; 2016-04-15: 病假
|  |  | 2 | 操作功能 | PHA3_0200 | 生日樂透管理 | 3.7 | 0.2 | 0.5 | 3 | [8 empty] | 2016-03-07: 0.2; 2016-03-08: 婚假; 2016-03-09: 事假; 2016-03-10: 婚假; 2016-03-11: 婚假; 2016-03-14: 0.25; 2016-03-15: 0.5; 2016-03-16: 0.5; 2016-03-17: 0.25; 2016-03-18: 0.5; 2016-03-21: 喪假; 2016-03-23: 0.5; 2016-03-24: 喪假; 2016-03-25: 0.5; 2016-03-28: 婚假; 2016-03-29: 婚假; 2016-03-30: 婚假; 2016-03-31: 婚假; 2016-04-01: 婚假; 2016-04-06: 0.5; 2016-04-08: 喪假
|  |  | 3 | 批次功能 | PHA3_B100 | 生日樂透提醒機制 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | [8 empty] | 2016-04-07: 0.5; 2016-04-11: 0.5; 2016-04-12: 0.5
|  |  | 4 | 批次功能 | PHA3_B200 | 生日賀卡發送 | 1.5 | 0 | 0.5 | 1 | [8 empty] | 2016-04-07: 0.5; 2016-04-11: 0.5; 2016-04-12: 0.5
|  |  | 5 | 批次功能 | Jemeter | 批次測試 | 2 | bar: 2016-04-13 to 2016-04-14
|  |  | 6 | 批次功能 | PHA3_B100 | 訊息中心模組 | 0.4 |  |  | 0.4 | [8 empty] | 2016-08-11: 0.4
AG2.0 | 電銷科 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.54 | 0.29 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 2016-04-18: 0.25; 2016-04-21: 0.25; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAL_0100 | 首頁 | 2.84 | 0.39 | 0.25 | 2.2 | [8 empty] | 2016-04-18: 0.25; 2016-04-21: 0.25; 2016-05-18: 0.2; 2016-05-19: 1; 2016-05-20: 1; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAL_0100 | 活動專區、投票專區 | 3.14 | 0.39 | 0.25 | 2.5 | [8 empty] | 2016-04-18: 0.25; 2016-04-21: 0.25; 2016-05-23: 1; 2016-05-24: 1; 2016-05-25: 0.5; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAL_0100 | 天空樹 | 0.64 | 0.39 | 0.25 | 0 | [8 empty] | 2016-04-18: 0.25; 2016-04-21: 0.25; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04; 2016-06-24: PG; 2016-07-01: PG
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAL_0200 | 天空果實 | 2.14 | 0.39 | 0.25 | 1.5 | [8 empty] | 2016-04-19: 0.25; 2016-04-22: 0.25; 2016-06-04: 1; 2016-06-06: 0.5; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAL_0300 | 員員不絕 | 2.64 | 0.39 | 0.25 | 2 | [8 empty] | 2016-04-19: 0.25; 2016-04-22: 0.25; 2016-05-25: 0.5; 2016-05-26: 1; 2016-06-06: 0.5; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAL_0400 | BeChu O | 1.14 | 0.39 | 0.25 | 0.5 | [8 empty] | 2016-04-19: 0.25; 2016-04-22: 0.25; 2016-05-30: P; 2016-06-03: 0.5; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 7 | 操作功能 | PHAL_0500 | 什麼是AG2.0 | 2.14 | 0.39 | 0.25 | 1.5 | [8 empty] | 2016-04-19: 0.25; 2016-04-22: 0.25; 2016-05-27: 1; 2016-05-30: 0.5; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 8 | 操作功能 | PHAL_0600 | 2.0四大工程 | 3.29 | 0.54 | 0.25 | 2.5 | [8 empty] | 2016-04-20: 0.4; 2016-04-25: 0.25; 2016-05-30: 0.5; 2016-05-31: 1; 2016-06-01: 1; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 9 | 操作功能 | PHAL_0700 | Cathay Box | 1.79 | 0.54 | 0.25 | 1 | [8 empty] | 2016-04-20: 0.4; 2016-04-25: 0.25; 2016-06-02: 1; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 10 | 操作功能 | PHAL_0800 | 綜合分享 | 1.09 | 0.34 | 0.25 | 0.5 | [8 empty] | 2016-04-20: 0.2; 2016-04-25: 0.25; 2016-06-03: 0.5; 2016-06-07: 0.1; 2016-06-08: 0.1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 11 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台 | 4.29 | 1.29 | 3 | 0 | [8 empty] | 2016-04-25: 0.25; 2016-04-26: 1; 2016-04-27: 1; 2016-04-28: 1; 2016-04-29: 1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 12 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0首頁大icon更換 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 2016-05-03: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 13 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0首頁消息發佈 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 2016-05-03: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 14 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0首頁投票功能 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 2016-05-04: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 15 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0首頁影音更新 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 2016-05-04: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 16 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0四大工程影音區 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 2016-05-05: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 17 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-新版金控首頁AG網站精選 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 2016-05-05: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 18 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-新版金控首頁天空樹精選文章 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 2016-05-06: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 19 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-增員專區 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 2016-05-06: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 20 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0增員最新消息發佈 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 2016-05-09: 事假; 2016-05-10: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 21 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-AG2.0增員熱門影音專區 | 0.54 | 0.04 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 2016-05-09: 事假; 2016-05-10: 0.5; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 22 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-增員好處專區 | 1.04 | 0.04 | 0 | 1 | [8 empty] | 2016-05-11: 1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 23 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-增員九宮格及建教合作專區管理 | 1.04 | 0.04 | 0 | 1 | [8 empty] | 2016-05-12: 1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 24 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-增員影音及綜合分享影音專區 | 1.04 | 0.04 | 0 | 1 | [8 empty] | 2016-05-13: 1; 2016-06-13: 0.04
|  |  | 25 | 操作功能 | PHAL_1000 | 後台-需求單 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | [8 empty] | 2016-05-16: 0.5; 2016-05-17: 0.5; 2016-05-18: 0.4
|  |  | 26 | 操作功能 | PHAL_1000 | FTP路徑問題 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | [8 empty] | 2016-05-16: 0.5; 2016-05-17: 0.5; 2016-05-18: 0.4; 2016-08-01: 0.7
|  |  | 27 | 測試 | 測試 | 測試 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 28 | 需求更改 | 需求更改 | 需求更改 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | [8 empty] | 2016-08-12: 0.5; 2016-09-12: 0.1; 2016-09-19: 0.1
|  |  | 29 | 操作功能 | High客計畫 | High客計畫 | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | [8 empty] | 2016-09-12: 0.4; 2016-09-19: 0.4; 2016-09-20: 0.3
|  |  | 30 | 操作功能 | 問題修正 | 正式環境cathayBox影片，IE8出現空白 | 1.4 | 0 | 0 | 1.4 | [8 empty] | 2016-09-20: 0.7; 2016-09-21: 0.7
app市集 | 電銷科 | 士鑫 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | [8 empty] | 2016-06-14: 0.4
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAH_0100 | APP清單 | 3.95 | 1.45 | 0.5 | 2 | [8 empty] | 2016-06-14: 0.2; 2016-06-15: 1; 2016-06-21: 0.5; 2016-06-23: 0.5; 2016-06-27: 1; 2016-06-28: 0.5; 2016-07-04: 0.25
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAH_0100 | 新建APP資料 | 4.15 | 1.25 | 0.5 | 2.4 | [8 empty] | 2016-06-16: 1; 2016-06-21: 0.5; 2016-06-23: 0.5; 2016-06-28: 0.5; 2016-06-29: 0.4; 2016-07-04: 0.25; 2016-07-05: 0.5; 2016-07-06: 0.5
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAH_0100 | 修改資料 | 4.25 | 1.25 | 0.5 | 2.5 | [8 empty] | 2016-06-17: 1; 2016-06-22: 0.5; 2016-06-24: 0.5; 2016-06-29: 0.2; 2016-06-30: 0.4; 2016-07-04: 0.25; 2016-07-07: 0.5; 2016-07-11: 0.5; 2016-07-12: 0.4
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAH_0100 | 新增版本 | 3.35 | 1.25 | 0.5 | 1.6 | [8 empty] | 2016-06-20: 1; 2016-06-22: 0.5; 2016-06-24: 0.5; 2016-06-30: 0.2; 2016-07-01: 0.5; 2016-07-04: 0.25; 2016-07-12: 0.4
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAH_0200 | CathayAppVersionCheck | 1.65 | 0.5 | 0.25 | 0.9 | [8 empty] | 2016-07-13: 0.5; 2016-07-18: 0.25; 2016-07-19: 0.5; 2016-07-20: 0.4
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAH_0200 | CathayAppStore | 2.05 | 1 | 0.25 | 0.8 | [8 empty] | 2016-07-13: 0.5; 2016-07-14: 0.5; 2016-07-18: 0.25; 2016-07-20: 0.4; 2016-07-21: 0.4
|  |  | 7 | 操作功能 | PHAH_0200 | CathayAppDL | 2.55 | 1.5 | 0.25 | 0.8 | [8 empty] | 2016-07-14: 0.5; 2016-07-15: 1; 2016-07-18: 0.25; 2016-07-21: 0.4; 2016-07-22: 0.4
|  |  | 8 | 改寫 | PHAH_0200 | 新增管理單位 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | [8 empty] | 2016-06-29: 0.2; 2016-06-30: 0.2; 2016-07-01: 0.5
|  |  | 9 | 改寫 | PHAH_0200 | 新增開放角色 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | [8 empty] | 2016-07-11: 0.5; 2016-07-12: 0.2
|  |  | 10 | 改寫 | PHAH_0200 | 新人事模組導入 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | [8 empty] | 2016-07-05: 0.5; 2016-07-06: 0.5; 2016-07-07: 0.5
|  |  | 11 | 改寫 | PHAH_0200 | 新人事模組移除 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | [8 empty] | 2016-07-18: 0.25; 2016-07-19: 0.5
|  |  | 12 | 改寫 | PHAH_0200 | 新增cache機制 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | [8 empty] | 2016-07-20: 0.2; 2016-07-21: 0.2; 2016-07-22: 0.3
|  |  | 13 | 改寫 | PHAH_0100 | 新增最低版本限制 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | [8 empty] | 2016-09-14: 0.2; 2016-09-21: 0.3; 2016-09-22: 0.4
霖園志工 | 電銷科 | 兆祥 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | [8 empty] | 2016-06-14: 0.2; 2016-07-22: 0.3
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAC_0100 | 志工報名退出及資料修改 | 2.5 | 0.5 | 1 | 1 | [8 empty] | 2016-07-25: 0.5; 2016-07-26: 1; 2016-07-27: 0.5; 2016-07-28: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAC_0110 | 轄區志工名單 | 4.6 | 1 | 0.5 | 3.1 | [8 empty] | 2016-07-25: 0.5; 2016-07-27: 0.5; 2016-07-28: 0.5; 2016-07-29: 1; 2016-08-01: 0.3; 2016-08-02: 0.6; 2016-08-03: 0.4; 2016-08-04: 0.5; 2016-08-05: 0.3
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAC_0120 | 預定訪視暨志工服務時數存摺 | 6.4 | 0.3 | 0.5 | 5.6 | [8 empty] | 2016-08-05: 0.3; 2016-08-08: 0.5、0.5; 2016-08-09: 1; 2016-08-10: 1; 2016-08-11: 0.6; 2016-08-12: 0.5; 2016-08-15: 病假; 2016-08-16: 1; 2016-08-17: 1; 2016-08-18: 0.5
|  |  | 4 | 操作功能 | PHAC_0130 | 霖園志工名錄 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | [8 empty] | 2016-08-18: 0.5; 2016-08-19: 0.5、0..5; 2016-08-22: 1; 2016-08-23: 1; 2016-08-24: 0.5
|  |  | 5 | 操作功能 | PHAC_0140 | 公益活動招募志工 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | [8 empty] | 2016-08-25: 0.7; 2016-08-26: 0.7; 2016-08-29: 0.2; 2016-08-30: 0.2
|  |  | 6 | 操作功能 | PHAC_0200 | 志工資料修改 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | [8 empty] | 2016-08-24: 0.5; 2016-08-25: 0.3; 2016-08-26: 0.3
|  |  | 7 | 操作功能 | PHAC_0210 | 全國志工名冊 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2016-08-29: 0.2; 2016-08-30: 0.2; 2016-08-31: 0.2
|  |  | 8 | 操作功能 | PHAC_0220 | 志工存摺內容輸入修正 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | [8 empty] | 2016-08-29: 0.4; 2016-08-30: 0.4; 2016-08-31: 0.6; 2016-09-01: 0.5; 2016-09-02: 0.5
|  |  | 9 | 操作功能 | PHAC_0230 | 霖園志工名錄 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [8 empty] | 2016-08-29: 0.2; 2016-08-30: 0.2; 2016-08-31: 0.2
|  |  | 10 | 操作功能 | PHAC_0240 | 志工活動狀況查詢 | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | [8 empty] | 2016-09-01: 0.3; 2016-09-02: 0.4; 2016-09-05: 0.3
|  |  | 11 | 操作功能 | PHAC_0250 | 公益活動招募資料輸入查詢修正 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | [8 empty] | 2016-09-01: 0.2; 2016-09-02: 0.1; 2016-09-05: 0.3; 2016-09-06: 0.4
|  |  | 12 | 操作功能 | PHAC_0260 | 志工活動時數累計查詢 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | [8 empty] | 2016-09-05: 0.3; 2016-09-06: 0.5; 2016-09-07: 0.4
|  |  | 13 | 操作功能 | PHAC_0270 | 霖園志工離職名冊 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [8 empty] | 2016-09-05: 0.1; 2016-09-06: 0.1; 2016-09-07: 0.2
|  |  | 14 | 研究 |  | 人事模組HR | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | [8 empty] | 2016-08-02: 0.4; 2016-08-03: 0.6; 2016-08-04: 0.5
|  |  | 15 | 跳電 |  | 跳電導致server設定檔損毀，重灌server | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | [8 empty] | 2016-08-05: 0.4
|  |  | 16 | 改寫 | PHAL_0100 | 員員不絕LOG | 1 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | 2016-09-14: 0.8
相揪公益平台 | 電銷科 | 兆祥 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | [8 empty] | 2016-09-07: 0.1
|  |  | 1 | 操作功能 | PHAE_0100 | 員工登入認證模組 | 3 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | [8 empty] | 2016-09-07: 0.7; 2016-09-08: 0.9; 2016-09-09: 0.9; 2016-09-10: 0.5
|  |  | 2 | 操作功能 | PHAE_0100 | 加入志工模組 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | [8 empty] | 2016-09-07: 0.1; 2016-09-08: 0.1; 2016-09-10: 0.5
|  |  | 3 | 操作功能 | PHAE_0100 | 新增志工存摺 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | [8 empty] | 2016-09-07: 0.1; 2016-09-09: 0.1; 2016-09-12: 0.5
商品說明會 | 電銷科 | 兆祥 | 0 | 資料設定 |  | 權限及功能對應 | 2.2 | 1.2 | 1 | 0 | [8 empty] | 2016-09-13: 0.2; 2016-09-26: 1; 2016-09-29: 1
|  |  | 1 | 操作功能 | PHA6_0100 | 商品說明會輸入 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | [8 empty] | 2016-09-13: 0.4; 2016-09-22: 0.3; 2016-09-23: 1; 2016-09-30: 0.7
|  |  | 2 | 操作功能 | PHA6_0200 | 商品說明會審核 | 1.7 | 0.4 | 0.3 | 1 | [8 empty] | 2016-09-13: 0.4; 2016-09-22: 0.3; 2016-09-30: 0.3; 2016-10-03: 0.7
|  |  | 3 | 操作功能 | PHA6_0300 | 商品說明會統計資料查詢(管理單位使用) | 1.5 | 0.2 | 0.3 | 1 | [8 empty] | 2016-10-03: 0.3; 2016-10-04: 0.5; 2016-10-05: 0.5
|  |  | 4 | 操作功能 | PHA6_0400 | 商品說明會統計資料查詢(營業單位使用) | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | [8 empty] | 2016-10-04: 0.1; 2016-10-05: 0.1; 2016-10-06: 0.8; 2016-10-07: 0.8; 2016-10-11: 0.3
|  |  | 5 | 操作功能 | PHA6_0500 | 教材認證編號建立及維護 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1 | [8 empty] | 2016-10-06: 0.2; 2016-10-07: 0.2; 2016-10-11: 0.5; 2016-10-12: 0.5
|  |  | 6 | 操作功能 | PHA6_0600 | 代理人設定 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | [8 empty] | 2016-10-07: 0.2; 2016-10-11: 0.2; 2016-10-12: 0.5
|  |  | 7 | 研究 |  | 人事模組HR | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | [8 empty] | 2016-10-04: 0.4; 2016-10-05: 0.4; 2016-10-13: 0.5
|  |  | 8 | 改寫 |  | 改寫成審批 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | [8 empty] | 2016-10-13: 0.5; 2016-10-14: 1; 2016-10-17: 1
公告區設定 | 電銷科 | 兆祥 | 1 | 修改 | PHER_0200.java | 移除文章數 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | [8 empty] | 2016-10-18: 0.1
員工討論區 | 電銷科 | 兆祥 | 1 | 修改 | PHH20111.jsp | 修改圖檔名稱 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | [8 empty] | 2016-10-18: 0.1
FO轉換PDF | 電銷科 | 兆祥 | 1 | 轉換資料 |  | FO檔轉換PDF | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | [8 empty] | 2016-10-18: 0.8; 2016-10-19: 1
國泰App下載專區 | 電銷科 | 兆祥 | 1 | 操作功能 | PHAH_0300 | 國泰App下載專區 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | [8 empty] | 2016-10-20: 1; 2016-10-21: 0.5; 2016-10-24: 1
客服問題單系統_交接 | 客服資訊科 | 婉婷、三義 | 1 | 交接 |  | 系統交接 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 2016-10-21: 0.5